## Sheet1
| ORGAO | ID | INTERVENCAO | PDM | SUBPREFEITURA | ENDERECO | TIPO | LOGRADOURO | NUMERO | CEP | TIPO_DE_INTERVENCAO | STATUS | DETALHAMENTO | DIA_INICIO | MES_INICIO | ANO_INICO | DATA_INICIA | DIA_FIM | MES_FIM | ANO_FIM | DATA_FIM | DATA_INAUGURACAO | Custo estimado total do projeto básico/executivo (previsto ou ocorrido) | Custo estimado total da obra/intervenção (previsto ou ocorrido) | Custo total Estimado | Valor Executado até 2022 | Valor Orçado em 2023 | Valor Empenhado em 2023 | Custo Estimado em 2024 | Custo Estimado em 2025 e anos posteriores | DOTACAO | CONTRATO | PROCESSO | OBSERVACAO | IDRGP | empenho liquido | valor_liquidado | dotacao_sof | processo_limpo | status_etl | proxy
0 | SMADS |  | Obras de manutenção | Não | Guaianases | Rua Caranaíba esquina Rua Clarinia, 19 - 07262600 | Rua | Caranaíba esquina Rua Clarinia | 19 | 07262600 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato de ATA Nº 18/SIURB/2022 | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  |  | 1064049.64 | 1064049.64 |  | 1064049.64 |  |  |  | 93.10.08.244.3023.4.399.3.3.90.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato de ATA Nº 18/SIURB/2022 | 6024.2023/0002256-1 | Processo de ATA de SIURB | Sim | 1064049.62 | 1064049.62 | 93.10.08.244.3023.4399.39.00 | 6024202300022561 | OK | 0
1 | SPUrbanismo | 18 | Eixo Histórico Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Largo 13 de Maio e entorno | Largo | Treze de Maio |  | 04751-000 | Requalificação | Projeto em Elaboração | Estudo preliminar desenvolvido pela SP-URB/SPE-GDU. Projeto básico e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  | // |  |  |  | // | [5 empty] | 1067783.35 | 32286.14 | 1035497.21 |  | 29.10.15.451.3022.1241.44903900.00.1.500.9001.1 | 048/SP-URB/2023 | 7810202300007967 7810.2023/0001442-4 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7). O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto básico e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001442-4). Ordem de serviço emitida em 12/01/2024 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 7810202300007967 7810.2023/0001442-4 . Limpo: 7810202300007967 7810202300014424 | 0
2 | SMSU/GCM | 51 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Itaquera | Não | Itaquera | RUA FERNANDEZ PALERO PALERO, 301 – CONJ. HAB.JUSCELINO KUBITSCHEK, SÃO PAOLO – SP, 08465-120 | Rua | João Batista Conti | 773 | 08255210 | Manutenção | Projeto Concluído | Acionamento de ARP-SIURB |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1096740.73 | 1096740.73 |  | 844354.12 | 844354.12 | 252386.61 |  | 38.10.06.181.3013.1.055.44903900.00.1.500.9001.0 |  | 6029.2023/0012151-6 | obra com prazo estimado de 120 dias | Sim | 844354.12 | 0 | 38.10.06.181.3013.1055.39.00 | 6029202300121516 | OK | 0
3 | SPUrbanismo | 36 | R. Santa Ifigênia (Ruas Temáticas) | Não | Sé | Rua Santa Ifigênia, São Paulo, Brasil | Rua | Santa Ifigênia | 5 | 01034-040 | Requalificação | Projeto em Elaboração | Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1145250.12 |  | 1145250.12 |  | 1145250.12 | 32286.14 | 1112963.98 |  | 29.10.15.451.3022.1241.44903900.00.1.500.9001.1 | 044/SP-URB/2023 | 7810202300007967 7810.2023/0001448-3 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7) O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001448-3). Ordem de serviço emitida em 03/01/2024 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 7810202300007967 7810.2023/0001448-3 . Limpo: 7810202300007967 7810202300014483 | 0
4 | SPUrbanismo | 37 | R. São Caetano (Ruas Temáticas) | Não | Sé | Rua São Caetano, São Paulo, Brasil | Rua | São Caetano | 13 | 01104-000 | Requalificação | Projeto em Elaboração | Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP. |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1163265.89 |  | 1163265.89 |  | 1163265.89 | 32286.14 | 1130979.75 |  | 29.10.15.451.3022.1241.44903900.00.1.500.9001.1 | 047/SP-URB/2023 | 7810202300007967 7810.2023/0001447-5 | Recurso transferido à SP Urbanismo para desenvolvimento do Projeto (7810.2023/0000796-7) O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. Projeto funcional, básico, executivo e material licitatório em elaboração pela SP-URB/SPE-GPP (7810.2023/0001447-5). Ordem de serviço emitida em 04/01/2024 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 7810202300007967 7810.2023/0001447-5 . Limpo: 7810202300007967 7810202300014475 | 0
5 | SMSU/GCM | 44 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Especializadas | Não | Sé | Prça Roosevelt | Praça | Roosevelt |  |  | Manutenção | Licitação da obra concluída | Avaliação Juridica quanto a empresa vencedora LMM Engenharia e Serviços Ltda.ME |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1232206 | 1232206 |  | 1232206 |  |  |  | 38.10.06.181.3013.1.055.44903900.00.1.500.9001.0 |  | 6029202300039364 | 6029.2023/0003936-4 - manutenção geral da unidade. | Sim | 1232206 | 0 | 38.10.06.181.3013.1055.39.00 | 6029202300039364 | OK | 0
6 | SMSU/GCM | 51 | Obra de manutenção Predial Preventiva e Corretiva da unidade IDMAS | Não | Sé |  | Praça | Roosevelt |  |  | Manutenção | Obra/intervenção em execução |  | 27 | 11 | 2023 | 27/11/2023 | 27 | 5 | 2024 | 27/5/2024 |  |  | 1232206 | 1232206 | [5 empty] | 38.10.06.181.3013.2055 |  | 6029.202300039364 |  | Sim | 1232206 | 0 | 38.10.06.181.3013.1055.39.00 | 6029202300039364 | OK | 0
7 | SMADS |  | Projeto para Implantação - Vila Reencontro Guaianases | Não | Guaianases | Av José Higino Neves, 355 - 08461-650 | Av | José Higino Neves | 355 | 08461-650 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato 050/SMADS/2023 |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1276157.83 | 1276157.83 | [5 empty] | 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.91.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato 050/SMADS/2023 | 6024.2023/0004652-5 | Contrato de estudo em 5 logradouros diferentes. Linhas individualizadas, porém, processo e orçamento único | Sim | 1276157.83 | 1276157.83 | 24.10.08.122.3024.2100.39.00 | 6024202300046525 | OK | 0
8 | SMADS |  | Projeto para Implantação - Vila Reencontro Itaquera | Não | Itaquera | Rua Leôncio Gurgel, 779 - 08420-640 | Rua | Leôncio Gurgel | 779 | 08420-640 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato 050/SMADS/2023 |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1276157.83 | 1276157.83 | [5 empty] | 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.91.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato 050/SMADS/2023 | 6024.2023/0004652-5 | Contrato de estudo em 5 logradouros diferentes. Linhas individualizadas, porém, processo e orçamento único | Sim | 1276157.83 | 1276157.83 | 24.10.08.122.3024.2100.39.00 | 6024202300046525 | OK | 0
9 | SMADS |  | Projeto para Implantação - Vila Reencontro Jabaquara 1 | Não | Jabaquara | Rua Conception Arenal, 164 - 04377-050 | Rua | Conception Arenal | 164 | 04377-050 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato 050/SMADS/2023 |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1276157.83 | 1276157.83 | [5 empty] | 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.91.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato 050/SMADS/2023 | 6024.2023/0004652-5 | Contrato de estudo em 5 logradouros diferentes. Linhas individualizadas, porém, processo e orçamento único | Sim | 1276157.83 | 1276157.83 | 24.10.08.122.3024.2100.39.00 | 6024202300046525 | OK | 0
10 | SMADS |  | Projeto para Implantação - Vila Reencontro Jabaquara 2 | Não | Jabaquara | Av Engº Armando de Arruda Pereira, 4433 - 04325-000 | Av | Engº Armando de Arruda Pereira | 4433 | 04325-000 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato 050/SMADS/2023 |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1276157.83 | 1276157.83 | [5 empty] | 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.91.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato 050/SMADS/2023 | 6024.2023/0004652-5 | Contrato de estudo em 5 logradouros diferentes. Linhas individualizadas, porém, processo e orçamento único | Sim | 1276157.83 | 1276157.83 | 24.10.08.122.3024.2100.39.00 | 6024202300046525 | OK | 0
11 | SMADS |  | Projeto para Implantação - Vila Reencontro Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Cancioneiro Évora, 332 - 04708-010 | Rua | Cancioneiro Évora | 332 | 04708-010 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato 050/SMADS/2023 |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1276157.83 | 1276157.83 | [5 empty] | 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.91.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato 050/SMADS/2023 | 6024.2023/0004652-5 | Contrato de estudo em 5 logradouros diferentes. Linhas individualizadas, porém, processo e orçamento único | Sim | 1276157.83 | 1276157.83 | 24.10.08.122.3024.2100.39.00 | 6024202300046525 | OK | 0
12 | SMSUB | 721 | Revitalização/ Requalificação 6 |  | Sé | Rua Treze de Maio |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 1305732.18 | 1305732.18 | [7 empty] | 6012.2023/0007193-1 |  | Sim | 0 | 0 | 12.10.15.452.3022.1170.39.00 | 6012202300071931 | OK | 0
13 | SMSUB | 406 | Readequação de Drenagem 1 | Não | Vila Mariana | Av. Prof. Abraão de Morais, 2350, Vila da Saúde | Avenida | Professor Abraão de Morais | 2350 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 6 | 2023 | 1/6/2023 | 2023-06-01 |  | 1319012.69 | 1319012.69 | [7 empty] | 6012.2022/0022223-7 |  | Sim |  |  |  | 6012202200222237 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200222237 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
14 | SEME | 336 | CDC VILA PIAUI | Não | Lapa | Rua Betim Pais Leme, 367 | Rua | Betim Pais Leme | 367 | 05109-000 | Requalificação | Obra/intervenção em execução | 27/SEME/2023 | 10 | 9 | 2023 | 10/9/2023 | 4 | 6 | 2024 | 4/6/2024 |  |  | 1337751.21 | 1337751.21 |  |  | 1337751.21 |  |  | 19.10.27.812.3017.3512..4.4.90.39.00.00 |  | 6019.2023/0001561-4 | Intervenção local. | Sim | 1337751.21 | 229914.75 | 19.10.27.812.3017.1896.39.00 | 6019202300015614 | OK | 0
15 | Sub Sé | 15 | Revitalização do Largo Coração de Jesus | Não | Sé | Alamedas Dino Bueno, Glete e Barão de Piracicaba | Praça | Largo Coração de Jesus |  | 1215020 | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Ordem de Início em 06/11/2023 para desenvolvimento e aprovação dos projetos nos órgão de preservação do patrimônio histórico. Interveção aprovada pelo CONPRESP e CONDEPHAAT | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 |  |  |  | // |  | 0 | 1381622.7 | 1381622.7 | 0 | 1381622.7 | 1381622.7 | 0 |  | 49.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00.1.500.7999.1 | 020/SUB-SÉ/2023 | 6056.2023/0009445-1 |  | Sim | 1381622.7 | 12734.63 | 49.10.15.451.3022.1170.39.00 | 6056202300094451 | OK | 0
16 | SMPED | 30 | Reformar Sede Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência | Não | Sé | Rua Líbero Badaró 425 - 4º Andar | Rua | Líbero Badaró | 425 |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra inaugurada. | 2 | 1 | 2022 | 2/1/2022 | 5 | 1 | 2023 | 5/1/2023 | 2023-06-30 | 214660.44 | 1211516 | 1426176.44 | [7 empty] | 6065.2021/0000577-2; 6065.2022/0000688-6; 7910.2022/0001070-6 |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6065.2021/0000577-2; 6065.2022/0000688-6; 7910.2022/0001070-6. Limpo: 6065202100005772; 6065202200006886; 7910202200010706 | 0
17 | SVMA |  | Pq. Ibirapuera / UMAPAZ | Não | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário, 1268, Jardim Luzitania | Avenida | Quarto Centenário | 1268 | 4094000 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Obra para reforma do piso da UMAPAZ. | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 |  | 0 | 1429659.29 | 1429659.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6027202200067039 | Não há valor de projeto, pois este foi desenvolvido por DIPO. | Sim | 1366768.79 | 1366768.79 | 94.10.18.541.3005.1710.51.08 | 6027202200067039 | OK | 0
18 | SVMA |  | Pq. Augusta - Projeto e Obra de Restauro do Muro da Rua Augusta | Não | Sé | R. Augusta, 200 - Subprefeitura Sé | Rua | Augusta | 200 | 1305000 | Restauro | Projeto Concluído | Projeto executivo para restauro do muro entre a Rua Augusta e o Parque Augusta em desenvolvimento. | 1 | 2 | 2023 | 1/2/2023 | 1 | 7 | 2023 | 1/7/2023 |  | 71000 | 1395703.15 | 1466703.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | Não há | Aguardando deliberação superior. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: Não há. Limpo: Não há | 1897951.3
19 | SMSU/GCM | 52 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Casa Verde | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Xiró, 266 – Casa Verde – CEP 02417-030 | Rua | Xiró | 66 | 02417030 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | emissão ordem de inicio 27.02.2023 | 27 | 2 | 2023 | 27/2/2023 | 22 | 1 | 2024 | 22/1/2024 |  |  | 1494000 | 1494000 |  | 1494000 | 1494000 |  |  | 38.10.06.181.3013.1.055.44903900.00.1.500.9001.0 |  | 6029202200104083 | Reforma completa da unidade. | Sim | 659978.62 | 0 | 38.10.06.181.3013.1055.39.00 | 6029202200104083 | OK | 0
20 | SMSUB | 726 | Revitalização/ Requalificação 7 |  | Sapopemba | Praça Patricio Peters | Praça | Patricio Peters | 40 |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 6 | 2023 | 1/6/2023 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 1497510.78 | 1497510.78 | [7 empty] | 6012.2023/0007322-5 |  | Sim | 0 | 0 | 12.10.15.452.3022.1170.39.00 | 6012202300073225 | OK | 0
21 | SMC | 65 | Centro Cultural da Juventude | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 02721200 | Avenida | Deputado Emílio Carlos | 3641 | 2721200 | Requalificação | Em Contratação de Obra | Licitação em andamento 1) Serviços de aplicação de pintura intumescente (CMAR) para AVCB; 2) Serviços corretivos gerais e implantação de sala de dança. | 5 | 1 | 2022 | 5/1/2022 | 6 | 1 | 2024 | 6/1/2024 | 2024-12-31 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1802743.03 |  |  |  | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 6025.2022/0011088-0 6025.2023/0005660-7 | Enviado para licitação - Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6025.2022/0011088-0 6025.2023/0005660-7. Limpo: 6025202200110880 6025202300056607 | 457721.85
22 | SMSUB | 394 | Armazém Solidário 2 | Não | Pirituba/Jaraguá | Armazém Solidário City Jaraguá (Rua Cláudio Santoro, 482) | Rua | Claudio Santoro | 482 |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra concluída |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1586680.01 | 1586680.01 | [7 empty] | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | Sim |  |  |  | 6012202200202414 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200202414 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
23 | SMSU/GCM | 50 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Guaianazes | Não | Guaianases |  | Rua | Fernandes Palero | 301 | 08465120 | Manutenção | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 1586899.53 | 1586899.53 | [5 empty] | 38.10.06.181.3013.1.055.44903900.00.1.500.9001.0 |  | 6029.2023/0011428-5 |  | Sim |  |  |  | 6029202300114285 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6029202300114285 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
24 | Sub Sé | 16 | Revitalização do espaço sob o Viaduto do Glicério | Não | Sé |  | Baixos de Viaduto | Rua São Paulo |  | 1513000 | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Ordem de Início em 15/01/2024 e término em 12/06/2024 | 1 | 1 | 2024 | 1/1/2024 | 1 | 6 | 2024 | 1/6/2024 | 2024-06-01 | 0 | 1667369.39 | 1667369.39 | 0 | 0 | 1667369.39 | 1667369.39 | 0 | 49.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00.1.500.7999.1 |  | 6056.2023/0018299-7 | Contrato nº 030/SUB-SÉ/2023 (não consegui colocar a informação na célula própera) | Sim | 1667369.39 | 0 | 49.10.15.451.3022.1170.39.00 | 6056202300182997 | OK | 0
25 | SMUL | 16 | Intervenções Locais - Rua das Motos | Não | Sé | Rua General Osório | Rua | General Osório | 570 | 01213-000 | Requalificação | Projeto Concluído | Projeto Básico e material licitatório entregues. Contrato finalizado. | 1 | 3 | 2024 | 1/3/2024 | 1 | 11 | 2024 | 1/11/2024 |  | 173828.66 | 1650000 | 1823828.66 | 77257.18 | 96571.48 | 96571.48 |  |  | 98.29.15.451.3022.3.350.44913900.08.1.759.0402.0 | 18/2021/SMUL | 6068202100083060 | Após a finalização do projeto básico a contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. | Sim | 96571.48 | 96571.48 | 98.29.15.451.3022.3350.39.08 | 6068202100083060 | OK | 1233140.56
26 | SMC | 27 | Obra de restauro - Sítio da Ressaca | Não | Jabaquara | Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 - 04321020 | Rua | Nadra Raffoul Mokodsi | 3 | 4321020 | Restauro | Obra/intervenção concluída | Serviço entregue 2023 - Ajustes de garantia em execução | 12 | 6 | 2021 | 12/6/2021 | 15 | 7 | 2023 | 15/7/2023 |  |  | 1853787.18 | 1853787.18 | 933499.87 | 920287.31 | 995772.69 |  |  | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08 | 016/SMC-G/2021 | 6025.2019/0021342-0 |  | Sim | 492990.99 | 492990.99 | 98.25.13.391.3001.5957.51.08 | 6025201900213420 | OK | 0
27 | Sub Sé | 7 | Revitalização da Praça Princesa Isabel | Não | Sé | Praça Princesa Isabel - Bairro de Campos Elísios - CEP 01206-010 | Praça | Princesa Isabel |  | 1206010 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Ordem de Início em 09/11/2022 para aprovação dos projetos nos órgão de preservação do patrimônio histórico. Após aprovação será dada ordem de início para as obras. Ordem de Reinício a partir de 11/05/2023 | 1 | 11 | 2022 | 1/11/2022 | 1 | 12 | 2023 | 1/12/2023 | 2023-12-01 | 0 | 1986789.11 | 1986789.11 | 0 | 1986789.11 | 1986789.11 | 0 | 0 | 49.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00 | 032/SUB-SÉ/2022 | 6056.2022/0007462-9 |  | Sim | 1001899 | 1001899 | 49.10.15.451.3022.1170.39.00 | 6056202200074629 | OK | 4121968.62
28 | SMSUB | 332 | Revitalização/ Requalificação de área publica 1 | Não | São Mateus | Campo - 1º de Maio Futebol Clube Travessa Miguel Calmon x Rua 15 de Novembro |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  |  | 2003918.21 | 2003918.21 | [7 empty] | 6012.2022/0018987-6 |  | Sim | 0 | 0 | 12.10.15.452.3022.1170.39.00 | 6012202200189876 | OK | 31865813.6
29 | SMSUB | 88 | Contenção da Margem de Córrego | Não | São Miguel Paulista | Córrego Lajeado (Rua Serra do Grão Mogol) | Rua | Serra do Grão Mogol |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 2 | 5 | 2022 | 2/5/2022 | 1 | 9 | 2022 | 1/9/2022 |  |  | 2065935.64 | 2065935.64 | [7 empty] | 6012.2022/0002111-8 |  | Sim |  |  |  | 6012202200021118 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200021118 de dezembro até janeiro de 2023. | 7201207.14
30 | SMSUB | 333 | Contenção e Drenagem 2 | Não | Aricanduva/Formosa/Carrão | Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum" | Rua | Floriza | 376 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 2133140.56 | 2133140.56 |  | 16989506.72 | 16989506.72 |  |  | Existe no SOF mais de um contrato. Melhorar código para obter todos os contratos |  | 6012.2022/0019143-9 |  | Sim | 1233140.56 | 548809.42 | 98.12.15.452.3022.3350.51.08 | 6012202200191439 | OK | 11143259.73
31 | SMSUB | 123 | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 40 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva (Tamanho P) | Praça | Oscar da Silva |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 |  |  | 2198869.91 | 2198869.91 | [7 empty] | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | Sim |  |  |  | 6012202200157168 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200157168 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
32 | SMC | 36 | Restauro, conservação e acessibilidade - Sítio Morrinhos | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Santo Anselmo, 102 - 02525080 | Rua | Santo Anselmo | 102 | 2525080 | Restauro | Em Contratação de Obra | Em licitação | 10 | 1 | 2022 | 10/1/2022 | 25 | 12 | 2024 | 25/12/2024 |  |  | 2231128.07 | 2231128.07 |  | 618834.76 |  | 1212293.31 |  | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 6025.2022/0022026-0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | Sim |  |  |  | 6025202200220260 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6025202200220260 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
33 | SMSUB | 171 | Revitalização/ Requalificação 1 | Não | Ipiranga | Praça da Primeira Infância - Praça São Sebastião, Av. Presidente Tancredo Neves x R. Fosca | Avenida | Presidente Tancredo Neves |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 |  |  | 2521604.31 | 2521604.31 | [7 empty] | 6012.2022/0013424-9 |  | Sim | 457721.85 | 457721.85 | 98.12.15.452.3022.3350.39.08 | 6012202200134249 | OK | 0
34 | SMSUB | 18 | Contenção de Talude e Implantação de Sistema de Drenagem | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Alexios Jafet, alt. 274 - Jardim Ipanema | Avenida | Alexios Jafet | 274 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 15 | 12 | 2021 | 15/12/2021 | 1 | 9 | 2022 | 1/9/2022 |  |  | 2579666.52 | 2579666.52 | 206360.98 | 433707 | 1360093.9667 |  |  | 98.12.15.452.3022.1.137.44903900.08.0 |  | 6012.2021/0005751-0 |  | Sim |  |  |  | 6012202100057510 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202100057510 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
35 | SVMA | 36 | Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo - Obras de estabilidade geotécnica | Não | Itaquera | Rua Cristóvão de Oliveira, 350 (antiga Estrada Fazenda do Carmo) - Bairro Itaquera Subprefeitura de Itaquera | Rua | Cristóvão de Oliveira | 350 | 3952000 | Requalificação | Projeto em Elaboração | Projeto de estabilidade geotécnica | 1 | 12 | 2023 | 1/12/2023 | 1 | 10 | 2024 | 1/10/2024 |  | 151160.54 | 2500000 | 2651160.54 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6027202000028080 | Contrato de projeto rescindido com aplicação de penalidade. | Sim |  |  |  | 6027202000028080 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202000028080 de dezembro até janeiro de 2023. | 758165.65
36 | SVMA | 35 | Pq. Zilda Natel - Projeto Executivo e Obras para Requalificação da Pista de Skate | Não | Lapa | Av. Dr. Arnaldo, 1250, Sumaré - Subprefeitura Lapa | Avenida | Doutor Arnaldo | 1250 | 1255000 | Requalificação | Em Contratação de Obra | Projeto Executivo para requalificação da pista de skate do Parque Zilda Natel - ordem de início dada em 27/04/2022 . | 1 | 7 | 2023 | 1/7/2023 | 1 | 2 | 2024 | 1/2/2024 |  | 252537.36 | 2500000 | 2752537.36 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6027202100081811 | - Valor de obra estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado; - Para o valor do investimento total, considerou-se o projeto pago até o momento, o projeto a ser contratado e a obra (valor do projeto pago: R$ 102.537,36 / valor estimado do projeto a ser contratado: R$ 150.000,00); - O contrato do projeto básico/executivo está sendo rescindido e a empresa multada. | Sim |  |  |  | 6027202100081811 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202100081811 de dezembro até janeiro de 2023. | 1880422.8
37 | SVMA | 34 | Pq. Sítio Morrinhos - Implantação | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Santo Anselmo e Av Braz Leme, Casa Verde - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha | Rua | Santo Anselmo | 102 | 2525080 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Projeto em desenvolvimento por meio de TCA. | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 | 1 | 10 | 2024 | 1/10/2024 |  | 256748.15 | 2500000 | 2756748.15 |  |  | 0 |  |  | 86.27.18.541.3005.1.702.44905100.03 98.27.18.541.3005.1.702.44905100.08 |  | 6027202100118928 | Valor da Intervenção estimado, pois o orçamento ainda não foi elaborado. | Sim |  |  |  | 6027202100118928 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202100118928 de dezembro até janeiro de 2023. | 125301.19
38 | SMADS |  | Obras de manutenção | Não | Ipiranga | Rua Taquarichim, 290 - 04296-100 | Rua | Taquarichim | 290 | 04296-100 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Contrato de ATA Nº 28/SIURB/2022 2ª medição ok | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  |  | 2964764.84 | 2964764.84 |  | 72964764.84 |  |  |  | 93.10.08.244.3023.4.399.3.3.90.39.00.00.2.500.9001.1 | Contrato de ATA Nº 28/SIURB/2022 | 6024.2023/0002260-0 6024.2023/0003296-6 6024.2023/0003298-2 | Processo de ATA de SIURB | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6024.2023/0002260-0 6024.2023/0003296-6 6024.2023/0003298-2. Limpo: 6024202300022600 6024202300032966 6024202300032982 | 0
39 | SMSU/GCM | 45 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av. dos Têxteis, 1331 - Santa Etelvina - CEP 08490-600 | Avenida | dos Têxteis | 1331 | 08490600 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento a partir de 16.11.22 | 16 | 11 | 2022 | 16/11/2022 | 16 | 2 | 2024 | 16/2/2024 |  |  | 3106352.63 | 3106352.63 | 703629.79 | 2218617.16 | 2218617.16 | 887735.47 |  | 38.10.06.181.3013.1.055.44903900.00.1.500.9001.0 |  | 6029202200119331 | Obra será realizada pela Subprefeitura Cidade Tiradentes - prazo 15 (QUINZE) MESES. | Sim | 2218617.16 | 1189161.18 | 38.10.06.181.3013.1055.39.00 | 6029202200119331 | OK | 1210359.08
40 | SMSU/GCM | 44 | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Borboletas Psicodélicas, nº 35- Vila Guarani - Jabaquara | Rua | Borboletas Psicodélicas | 35 |  | Manutenção | Projeto em Elaboração | Em processo - trâmites administrativos |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 3290000 | 3290000 |  |  | 0 |  |  | 38.10.06.181.3013.1.055.44905100.00.1.500.9001.0 |  | 6029202200145812 | PROCESSO 6029.2022/0014581-2 - construção unidade Jabaquara recursos próprios | Sim |  |  |  | 6029202200145812 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6029202200145812 de dezembro até janeiro de 2023. | 340569.93
41 | SMSUB | 405 | Readequação de Drenagem 3 | Não | Vila Mariana | Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa | Rua | Correia de Lemos |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 8 | 2023 | 1/8/2023 |  |  | 3332432.08 | 3332432.08 | [7 empty] | 6012.2022/0022216-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200222164 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200222164 de dezembro até janeiro de 2023. | 800000
42 | SEME | 24 | CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa catarina. CEP: 04362-000. | Rua | Rodes | 112 | 04362-000 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Reforma Geral das Piscinas adulto e infantil, execução da casa de maquinas da piscina infantil e fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante da casa de maquina das piscinas | 10 | 3 | 2022 | 10/3/2022 | 30 | 9 | 2023 | 30/9/2023 |  | 3389882.63 | 3389882.63 | 3389882.63 |  |  | 3389882.63 |  |  | 19.10.27.812.3017.3512.4.4.90.39.00 | 47/SEME/2022 | 6019.2022/0001884-0 | Intervenção local. | Sim |  |  |  | 6019202200018840 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6019202200018840 de dezembro até janeiro de 2023. | 57263.69
43 | SMADS |  | Obras de manutenção | Não | Vila Mariana | Avenida PROFESSOR ASCENDINO REIS, 830 - 04027-000 | Avenida | PROFESSOR ASCENDINO REIS | 830 | 04027-000 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Em execução | 1 | 7 | 2023 | 1/7/2023 | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 |  |  | 3540735.7 | 3540735.7 |  | 3540735.7 |  |  |  | 24.10.08.122.3024.2.100.33903900.00.2.500.9001.1 | 54 | 6024.2023/0001249-3 | Licitação em processo de homologação | Sim |  |  |  | 6024202300012493 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6024202300012493 de dezembro até janeiro de 2023. | 99249.22
44 | SMSUB | 393 | Armazém Solidário 3 | Não | Cidade Tiradentes | Armazém Solidário Cidade Tiradentes (Av. dos Metalúrgicos, 2229) | Avenida | dos Metalúrgicos | 2229 |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra concluída |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 3588437.78 | 3588437.78 | [7 empty] | 6012.2022/0020241-4 | Transferido para SEABAST/SMDHC | Sim |  |  |  | 6012202200202414 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200202414 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
45 | SMSUB | 411 | Contenção / Drenagem 2 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua São Leandro x Rua Agostinho Pereira |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 | 1 | 8 | 2023 | 1/8/2023 |  |  | 3644965.7 | 3644965.7 | [7 empty] | 6012.2022/0023048-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200230485 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200230485 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
46 | SMSUB | 122 | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 41 | Não | Perus | Praça sem denominação (Tamanho M) (Rua José Berti X Estrada do Pinheirinho) |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 |  |  | 3651029.26 | 3651029.26 | [7 empty] | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | Sim |  |  |  | 6012202200157168 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200157168 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
47 | SMSUB | 409 | Revitalização/ Requalificação de área publica 2 | Não | Vila Mariana | Praça da Primeira Infância (Av. Botuquara, s/n, Bosque da Saúde) | Avenida | Botuquara |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  |  | 3812999.54 | 3812999.54 | [7 empty] | 6012.2022/0023649-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 0 | 0 | 98.12.15.452.3022.3350.39.08 | 6012202200236491 | OK | 0
48 | SVMA |  | Pq. Anhanguera - Requalificação - FASE 2 (Obras de Automação e ampliação da Rede de bastecimento de Água) | Não | Perus | Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 (alt. km 26 da rodovia Anhanguera), Perus | Avenida | Fortunata Tadiello Natucci | 1000 | 5181070 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Ordem de Início dada em 01/08/2022. | 1 | 8 | 2022 | 1/8/2022 | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 | 2023-11-01 | 0 | 3985482.63 | 3985482.63 |  |  | 2428570.55 |  |  |  |  | 6027202000139079 | Valor do contrato foi aditado. | Sim | 0 | 0 | 86.27.18.541.3005.1703.51.03 | 6027202000139079 | OK | 382731.6
49 | SVMA | 28 | Pq. Linear Itapaiuna - Projeto e Obra de Implantação - etapa 2 | Não | Campo Limpo | Avenida Hebe Camargo e das ruas Itapaiúna e Antônio Aggio, Campo Limpo | Avenida | Hebe Camargo |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contratação de Projeto para implantação do Parque Linear Itapaiuna. | 1 | 9 | 2024 | 1/9/2024 | 1 | 11 | 2025 | 1/11/2025 |  | 300000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 86.27.18.541.3005.1.702.44905100.03 98.27.18.541.3005.1.702.44905100.08 |  | 6027202300044065 | Projeto em desenvolvimento | Sim |  |  |  | 6027202300044065 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202300044065 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
50 | SVMA |  | Pq. Alto da Boa Vista - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Santo Amaro | R. Visconte de Porto Seguro; R. Vigario João De Pontes - Subprefeitura Santo Amaro | Rua | Vigário João de Pontes | 779 | 4748000 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Alto da Boa Vista. | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 4 | 2024 | 1/4/2024 |  | 0 | 4521412.27 | 4521412.27 |  |  | 4448746.42 | 900000 |  | 86.27.18.541.3005.1.702.44905100.03 98.27.18.541.3005.1.702.44905100.08 |  | 6027202200009446 |  | Sim | 3572029.21 | 1493421.87 | 86.27.18.541.3005.1703.51.03 | 6027202200009446 | OK | 254551.29
51 | SPUrbanismo | 1 | Belvedere Roosevelt | Não | Sé | Praça Roosevelt - Rua Augusta | Rua | Augusta | 18 | 01303-030 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra 100% concluída. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 | 2023-09-13 |  | 4706372.53 | 4706372.53 |  |  | 4320583.14 |  |  | 98.29.15.451.3022.3.350.44905100.08.1.759.0402.1 / 98.29.15.451.3022.3.350.44905100.08.1.759.0402.0 | 39/SP-URB/2022 | 7810202100015761 | Requalificação espacial e urbana do espaço remanescente da Praça Roosevelt localizado em laje após a Rua Augusta, transformando-o em um belvedere para apreciação das vistas da Praça Roosevelt e do eixo Leste-Oeste da capital. Além das vistas e da fruição no local, espera-se que o local seja utilizado para permanência e lazer. | Sim | 2000000 | 2000000 | 98.29.15.451.3022.3350.51.08 | 7810202100015761 | OK | 299456.75
52 | SMC | 35 | Acessibilidade integral (PCD) - Casa do Grito | Não | Ipiranga | Praça do Monumento, 140 - 04263200 | Praça | do Monumento | 140 | 4263200 | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Serviço em licitação e desenvolvimento por SPObras Concorrência 012/2022 - Reserva por SIURB. | 9 | 1 | 2021 | 9/1/2021 | 4 | 1 | 2023 | 4/1/2023 |  |  | 4876430.58 | 4876430.58 | [8 empty] | FINALIZADO - Necessário confirmar valor com SPObras/DMU (7910.2022/0000398-0). | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 1053551
53 | SMUL | 39 | Requalificação da Rua Leôncio de Carvalho - Boulevar do Rádio | Não | Vila Mariana | Rua Leôncio de Carvalho, São Paulo, Brasil | Rua | Leôncio de Carvalho | 65 | 04003-010 | Requalificação | Em Contratação de Obra | As redes aéreas de telecom foram removidas no dia 18/04. Os postes da Enel foram removidos no dia 22/06. Ainda há uma pendência da Enel de enterrar uma fiação aérea que atravessa a Alameda Santos e alimenta o ponto de taxi da Rua Leôncio de Carvalho. O último poste de iluminação pública foi instalado no dia 26/06. O Acordo de Cooperação, previsto pelo Edital de Chamamento Público CPB/003/SMUL/2022, foi assinado no dia 31/05. A Ordem de Início foi emitida pela SUB-VM no dia 26/06. A reunião de alinhamento entre SUB-VM, SMUL e SEPEP ocorreu no dia 30/06 para a apresentação dos responsáveis pela parceria pela SUB-VM, Sesc, Itaú. Foi marcada a segunda reunião de alinhamento para dia 07/07. | 26 | 6 | 2023 | 26/6/2023 | 26 | 1 | 2024 | 26/1/2024 | 2024-04-26 |  |  | 5000000 |  |  | 0 |  |  | Acordo de Cooperação | CPB/003/SMUL/2022 | 6068.2022/0001080-4 6068.2022/0011334-4 6068.2023/0005086-7 | Órgãos envolvidos: SMUL/SUBVM/OSC(s) Selecionada(s) no Acordo de Cooperação Implantação de um espaço de fruição pública para pedestres no trecho da Rua Leôncio de Carvalho compreendido entre a Avenida Paulista e Alameda Santos. O projeto contempla: - Substituição da calçada e do leito carrocável da Rua Leôncio de Carvalho - Substituição do sistema de microdrenangem - Substituição do mobiliário urbano - Conservação e ampliação das áreas verdes Projeto e obra não onerosos. O custo estimado do Acordo de Cooperação é de cerca de R$ 5.000.000,00 e será de total responsabilidade da(s) OSC(s) selecionada(s) para celebrar o Acordo de Cooperação com a Prefeitura de São Paulo. O Acordo de Cooperação prevê que a(s) OSC(s) selecionada(s) custeiem a manutenção do espaço urbano requalificado por 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5 anos. Órgãos envolvidos na remoção da rede de Telecom e dos postes da via: Enel, Telcomp e SMSUB. Fiscalização da obra: SUB-VM | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6068.2022/0001080-4 6068.2022/0011334-4 6068.2023/0005086-7. Limpo: 6068202200010804 6068202200113344 6068202300050867 | 331082.29
54 | SVMA | 22 | Céu 3 Lagos | Não | Capela do Socorro | R. Maria Moura da Conceição s/n | Rua | Maria Moura da Conceição |  | 4855257 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra de implantação da Fase 2 | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 | 1 | 10 | 2025 | 1/10/2025 |  | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 86.27.18.541.3005.1.702.44905100.03 98.27.18.541.3005.1.702.44905100.08 |  | 6027202300140722 | Valores estimados. Projeto em estudo preliminar. Iniciada a intervenção pelo novo cercamento do Parque | Sim | 18497.37 | 0 | 94.10.18.541.3005.1702.51.08 | 6027202300140722 | OK | 382311.02
55 | SEME | 18 | CEE RIYUSO OGAWA | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Rua | Lussanvira | 178 | 04316-000 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Reforma geral das piscinas, area do Deck, casa de maquinas da piscinas infantil com fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante | 11 | 10 | 2022 | 11/10/2022 | 30 | 8 | 2023 | 30/8/2023 |  | 5149109.77 | 5149109.77 | 5149109.77 |  | 5149109.77 | 5149109.77 |  |  | 19.10.27.812.3017.4502.3.3.90.39.00.00 | 001/SEME/2018 | 6019.2022/0001885-9 | Intervenção local | Sim | 2023125.31 | 2023125.31 | 19.10.27.812.3017.3512.39.00 | 6019202200018859 | OK | 396674.75
56 | SMC | 63 | Restauro e Acessibilidade - Casa de Cultura da Vila Guilherme | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Óscar da Silva, 110 - 020067070 | Praça | Óscar da Silva | 110 | 20067070 | Restauro | Projeto em Elaboração | Contrato de projeto executivo em andamento | 7 | 1 | 2022 | 7/1/2022 | 7 | 1 | 2024 | 7/1/2024 |  | 290999.9 | 5000000 | 5290999.9 |  | 290999.9 | 290999.9 | 1500000 | 5000000 | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 6025.2022/0003748-1 | Licitação em andamento (já correm 13 meses de licitação) | Sim | 136158.93 | 79000.55 | 98.25.13.391.3001.5957.51.08 | 6025202200037481 | OK | 0
57 | SMSUB | 121 | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 42 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Antônio Zunkeller Leite (Tamanho P) | Praça | Antônio Zunkeller Leite |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 |  |  | 5303905.74 | 5303905.74 | [7 empty] | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | Sim |  |  |  | 6012202200157168 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200157168 de dezembro até janeiro de 2023. | 183242.6
58 | SMSUB | 120 | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 43 | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Novais Morelli (Tamanho M) | Praça | Novais Morelli |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 |  |  | 5491058.98 | 5491058.98 | [7 empty] | 6012.2022/0015716-8 | Pedido de prorrogação contratrual por mais 45 dias. | Sim |  |  |  | 6012202200157168 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200157168 de dezembro até janeiro de 2023. | 400596.9
59 | SMC | 30 | Reconstrução do Anexo Casa-Sede - Sítio Mirim | Não | São Miguel Paulista | Avenida Doutor Assis Ribeiro, 10571 - | Avenida | Doutor Assis Ribeiro | 10571 |  | Ampliação | Em Contratação de Obra | Em licitação. | 7 | 1 | 2022 | 7/1/2022 | 23 | 9 | 2024 | 23/9/2024 |  |  | 5654787.73 | 5654787.73 |  | 1200000 |  | 4384571.72 |  | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 6025.2020/0016806-0 |  | Sim |  |  |  | 6025202000168060 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6025202000168060 de dezembro até janeiro de 2023. | 325221.06
60 | SEME | 196 | CE Vila Carioca | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100, Vila Carioca. CEP: 04224-010. | Rua | Campante | 100 | 04224-010 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Demolição e recontrução da piscina semi-olimpica/infantil, área do Deck e casa de máquinas | 10 | 3 | 2022 | 10/3/2022 |  |  |  | // |  |  | 5825834.06 | 5825834.06 | 1574926.87 | 1479064.35 |  |  |  | 19.10.27.812.3017.3512.4.4.90.39.00 | 046/SEME/2022 | 6019.2022/0001883-2 |  | Sim | 1479064.65 | 0 | 19.10.27.812.3017.3512.39.00 | 6019202200018832 | OK | 1479064.65
61 | SEME | 12 | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moaes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Rua | Grapira | 537 | 08030-190 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Reforma da unidade - Prédio administrativo, piscinas adulto e infantil, casa de máquinas, deck"s , vestiários, masculino/feminino, quadra poliesportiva e pintura geral | 17 | 10 | 2022 | 17/10/2022 | 10 | 1 | 2023 | 10/1/2023 |  | 6026475.37 | 6026475.37 | 6026475.37 |  | 2350869.37 | 2350869.37 |  |  | 19.10.27.812.3017.3512..4.4.90.39.00.00 | 54/SEME/2022 | 6019.2022/0001887-5 | Intervenção local. | Sim | 352006.83 | 351687.66 | 19.10.27.812.3017.3512.39.00 | 6019202200018875 | OK | 0
62 | SMC | 14 | Reforma de manutenção predial da Casa de Cultura São Mateus - Casa de Cultura São Mateus | Não | São Mateus | Rua Monte Mandirá, 40 - 03951110 | Rua | Monte Mandirá | 40 | 3951110 | Obra nova/Implantação | Projeto em Elaboração | Contrato de projeto executivo em andamento | 10 | 1 | 2022 | 10/1/2022 | 26 | 9 | 2024 | 26/9/2024 |  | 345140.18 | 6000000 | 6345140.18 | 39600.5 | 345140.18 | 201997.62 | 2000000 |  | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 6025.2022/0007515-4 |  | Sim | 201997.62 | 201997.62 | 98.25.13.392.3001.5960.51.08 | 6025202200075154 | OK | 2023125.31
63 | SMSUB | 414 | Contenção / Drenagem 3 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Parada Pinto, alt. do nº 1103 | Avenida | Parada Pinto | 1103 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 6 | 2023 | 1/6/2023 | 1 | 12 | 2023 | 1/12/2023 |  |  | 6750533.12 | 6750533.12 | [7 empty] | 6012.2022/0023042-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200230426 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200230426 de dezembro até janeiro de 2023. | 352006.83
64 | SVMA | 13 | Pq. Tatuapé - Projeto Básico e Obras de Ampliação (Fase 02) | Não | Mooca | Rua São Felipe, 730, Tatuapé - Subprefeitura Mooca | Rua | São Felipe | 730 | 3085010 | Ampliação | Em Contratação de Obra | Projeto Executivo para ampliação do Parque Tatuapé concluído. | 1 | 10 | 2024 | 1/10/2024 | 1 | 10 | 2025 | 1/10/2025 |  | 212964.35 | 6626552.21 | 6839516.56 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6027202200009349 | - Revisando material para licitação novamente, vez que as duas primeiras deram deserta; - Para o valor total investido, considerou-se o projeto básico/executivo e o orçamento da obra. | Sim |  |  |  | 6027202200009349 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202200009349 de dezembro até janeiro de 2023. | 2792678.62
65 | SMC | 11 | Obra de acessibilidade, AVCB, adaptação de edificio anexo e adequação da platéia do Teatro João Caetano - Teatro João Caetano | Não | Vila Mariana | Rua Borges Lagoa, 650 - 04038020 | Rua | Borges Lagoa | 650 | 4038020 | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Contrato em andamento. | 12 | 12 | 2022 | 12/12/2022 | 25 | 3 | 2024 | 25/3/2024 |  | 164336.46 | 6699512.52 | 6863848.98 | 211329.72 | 6699512.52 | 5940000 | 5000000 |  | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0 | 043/SMC-G/2022 | 6025.2022/0011336-6 |  | Sim | 3600000 | 2195276.07 | 98.25.13.391.3001.5957.51.08 | 6025202200113366 | OK | 9675644.43
66 | SMSUB | 412 | Contenção / Drenagem 4 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Dr. Morais Dantas x Rua Maria Renata | Rua | Dr. Morais Dantas | 269 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 6990571.29 | 6990571.29 | [7 empty] | 6012.2022/0023045-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200230450 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200230450 de dezembro até janeiro de 2023. | 1337751.21
67 | SMC | 22 | Implantação do Projeto de Segurança do Centro Cultural São Paulo Corrimão/ Alarme / Hidrante - Centro Cultural São Paulo | Não | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - 01504000 | Rua | Vergueiro | 1000 | 1504000 | Manutenção | Projeto em Elaboração | Aguarda novo parecer do DPH autorizando a intervenção, foi solicitada a possibilidade de encaminhamento apenas dos serviços corretivos sem o alteamento dos guarda corpos, que será encaminhando posteriormente. | 10 | 1 | 2022 | 10/1/2022 | 31 | 12 | 2024 | 31/12/2024 |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 5000000 | 3000000 | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08 | 025/SMC-G/2020 |  |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
68 | SMSUB | 410 | Contenção / Drenagem 5 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Manoel Carlos de Souza x Rua Jeronimo dos Santos x Rua Prof. Gama Cerqueira | Rua | Manoel Carlos de Souza | 99 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 4 | 2023 | 1/4/2023 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 7417908.59 | 7417908.59 | [7 empty] | 6012.2022/0023047-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200230477 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200230477 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
69 | SEME | 11 | CE LAPA - Edson Arantes do nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Rua | Belmont - Alto da Lapa | 957 | 05088-050 | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Reformas e requalificação de equipamentos esportivos | 29 | 12 | 2022 | 29/12/2022 | 21 | 12 | 2023 | 21/12/2023 |  | 9920824.08 | 9920824.08 | 9920824.08 |  | 4072223.36 | 4072223.36 |  |  | 19.10.27.812.3017.3512..4.4.90.39.00 | 96/SEME/2022 | 6019.2022/0001890-5 | Intervenção local. | Sim | 9675644.43 | 9675644.43 | 19.10.27.812.3017.3512.39.00 | 6019202200018905 | OK | 754430.15
70 | SMSUB | 17 | Reconstrução de Galeria de Águas Pluviais, Canalização de Córrego e Implantação de Parque Linear com Academia ao Ar Livre | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Manuel Álvares Passos | Rua | Manuel Álvares Passos | 79 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 27 | 10 | 2021 | 27/10/2021 | 1 | 10 | 2023 | 1/10/2023 |  |  | 10336497 | 10336497 | [7 empty] | 6012.2021/0005746-3 | Prorrogação do prazo contratual por mais 360 dias. | Sim | 1897951.3 | 1897951.3 | 86.12.17.451.3008.5013.51.03 | 6012202100057463 | OK | 0
71 | SEME | 8 | CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Formosa/Carrão | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Praça | Haroldo Daltro - Vila Manchester | S/Nº | 03444-090 | Manutenção | Obra/intervenção em execução | Reforma geral das piscinas Feijão I e II, Piscinas Semi-olímpioca e casa das máquinas das piscinas | 22 | 9 | 2022 | 22/9/2022 | 3 | 12 | 2024 | 3/12/2024 |  | 11407405.15 | 11407405.15 | 11407405.15 | 2537229.96 | 2849470.59 | 2849470.54 |  |  | 19.10.27.812.3017.3512..4.4.90.39.00 | 43/SEME/2022 | 6019.2022/0001889-1 | Intervenção local. | Sim | 2792678.62 | 2792478.62 | 19.10.27.812.3017.3512.39.00 | 6019202200018891 | OK | 182868.68
72 | SMSUB | 916 | Drenagem | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Antônio Munhoz Bonilha |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 11468226.7 | 11468226.7 | [7 empty] | 6012.2023/0010595-0 |  | Sim | 1880422.8 | 0 | 12.10.15.451.3022.1170.51.00 | 6012202300105950 | OK | 52676004.06
73 | SVMA | 24 | Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Parelheiros | Estr. da Col., 2500, Jardim Novo Parelheiros - Subprefeitura Parelheiros | Estrada | Colonia Marinho Remberg Christle | 2500 | 4892160 | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia. | 1 | 4 | 2024 | 1/4/2024 | 1 | 2 | 2025 | 1/2/2025 |  | 0 | 14500701.01 | 14500701.01 |  |  | 0 | 12000000 |  | 86.27.18.541.3005.1.702.44905100.03 98.27.18.541.3005.1.702.44905100.08 |  | 6027202300169364 |  | Sim |  |  |  | 6027202300169364 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202300169364 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
74 | SMSUB | 400 | Contenção e Drenagem 3 | Não | Cidade Tiradentes | Córrego Itaquera (Rua Milagre dos Peixes) | Rua | Milagre dos Peixes | 120 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 1 | 2024 | 1/1/2024 |  |  | 19433137.42 | 19433137.42 | [7 empty] | 6012.2022/0022069-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200220692 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200220692 de dezembro até janeiro de 2023. | 32681.58
75 | SMSUB | 399 | Contenção e Drenagem 4 | Não | Cidade Ademar | Rua Domenico Palma, Alt. Nº 121 - Jd. Cidalia | Rua | Domenico Palma | 121 |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  | 1 | 6 | 2023 | 1/6/2023 | 1 | 4 | 2024 | 1/4/2024 |  |  | 22586352.35 | 22586352.35 | [7 empty] | 6012.2022/0021970-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200219708 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200219708 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
76 | SMSUB | 402 | Contenção e Drenagem 5 | Não | Butantã | Córrego Água Podre (Rua David D'Angers) | Rua | David D'Angers | 68 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 1 | 2024 | 1/1/2024 |  |  | 22699349.34 | 22699349.34 | [7 empty] | 6012.2022/0022089-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200220897 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200220897 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
77 | SMUL | 15 | Projeto Centro da Lapa | Não | Lapa | Rua 12 de Outubro e entorno | Rua | 12 de Outubro | 19 | 02675-031 | Requalificação | Projeto em Elaboração | Contrato Suspenso por 120 dias, a partir de 15/03/2023. TERMO DE SUSPENSÃO Nº 01/2023/SMUL DO CONTRATO Nº 19/2021/SMUL. Após finalizado o período de suspensão, o Contrato foi prorrogado pelo período de 28/07/2023 a 31/03/2024, sem alteração de valor. Projeto conceitual e funcional foram entregues por SPUrbanismo e atestados. SPUrbanismo solicitou novo aditamento de prazo por 183 dias, com previsão de conclusão em 30/09/2024, em função do prazo de reposta das consultas enviadas aos órgãos reguladores. |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1937956.71 | 20790000 | 22727956.71 | 570401.75 |  | 1051965.35 |  |  | 98.29.15.451.3022.3.350.44913900.08.1.759.0402.0 | 19/2021/SMUL | 6068202100083036 | Após a finalização do projeto básico a contratação do projeto executivo e da obra precisa ser deliberada pela Gestão. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | Sim | 315589.6 | 315589.6 | 98.29.15.451.3022.3350.39.08 | 6068202100083036 | OK | 0
78 | SMSUB | 119 | Requalificação de áreas públicas - Praça da Família 44 | Não | Freguesia/Brasilândia | Praça Marielle Franco (Tamanho P) | Praça | Marielle Franco |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 10 | 2022 | 1/10/2022 | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 |  |  | 24116940.94 | 24116940.94 | [7 empty] | 6012.2022/0017139-0 |  | Sim |  |  |  | 6012202200171390 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200171390 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
79 | SMSUB | 403 | Contenção e Drenagem 6 | Não | Butantã | Córrego Hospital (Rua Irineu Salvador Pinto) | Rua | Irineu Salvador Pinto | 25 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 1 | 2024 | 1/1/2024 |  |  | 24920031.25 | 24920031.25 | [7 empty] | 6012.2022/0022093-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200220935 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200220935 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
80 | SMSUB | 401 | Contenção e Drenagem 7 | Não | Butantã | Córrego Jaguarezinho (Rua Joaquim Loyola X Rua Jorge Bertolasso Stella) | Rua | Joaquim Loyola | 561 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 1 | 2024 | 1/1/2024 |  |  | 25619034.04 | 25619034.04 | [7 empty] | 6012.2022/0022087-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200220870 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200220870 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
81 | SVMA | 2 | Pq. Vila Guilherme - Trote - Ampliação e Restauro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n, Portaria 1 | Rua | São Quirino | 905 | 2110000 | Ampliação | Projeto em Elaboração | Ordem de Início do Projeto dada em 29/04/2022. | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 | 1 | 11 | 2024 | 1/11/2024 |  | 557199.85 | 26965951.29 | 27523151.14 |  |  | 259905.93 | 6105460.19 | 20860491.1 |  |  | 6027202100090446 | Contrato de obras em processo licitatório | Sim | 93176.19 | 93176.19 | 86.27.18.541.3005.1703.51.03 | 6027202100090446 | OK | 0
82 | SMC | 20 | Obras complementares dos corpos artísticos e praça - Praça das Artes - 3ª fase | Não | Sé | Avenida São João, 281 - 01035000 | Avenida | São João | 281 | 1035000 | Ampliação | Obra/intervenção em execução | Obra em andamento | 7 | 1 | 2022 | 7/1/2022 | 26 | 4 | 2024 | 26/4/2024 |  | 3299623.57 | 26549934.83 | 29849558.4 |  | 19988655.87 | 19988655.87 |  |  | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 |  | 8510.2022/0000503-4 |  | Sim | 12251523.62 | 12251523.62 | 98.25.13.392.3001.5960.51.08 | 8510202200005034 | OK | 0
83 | SMC | 19 | Restauro - Monumento à Independência | Não | Ipiranga | Praça do Monumento, 140 - 04263200 | Praça | do Monumento | 140 | 4263200 | Restauro | Projeto em Elaboração | Projeto executivo de restauro (Contrato vigente iniciado em dezembro de 2021.) Aguarda entrega do projeto executivo | 10 | 1 | 2022 | 10/1/2022 | 13 | 2 | 2024 | 13/2/2024 |  |  | 30284346 | 30284346 | [8 empty] | Projeto executivo - R$ 284.346,00, Obra - R$ 30 milhões. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
84 | SMSUB | 404 | Contenção e Drenagem 1 | Não | Butantã | Córrego Itaim (Rodovia Raposo Tavares) | Rodovia | Raposo Tavares | 224 |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  |  | 50811361.84 | 50811361.84 | [7 empty] | 6012.2022/0022097-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202200220978 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202200220978 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
85 | SVMA | 1 | Pq. Ibirapuera - Projeto e Obra de Restauro da Marquise | Não | Vila Mariana | Av. Pedro Álvares Cabral, s/n (Portão 10), Vila Mariana - Subprefeitura Vila Mariana | Avenida | Pedro Álvares Cabral |  | 4094050 | Restauro | Em Contratação de Obra | Projeto Básico para restauro da marquise concluído. | 1 | 11 | 2023 | 1/11/2023 | 1 | 11 | 2025 | 1/11/2025 |  | 500546.9 | 75765537.88 | 76266084.78 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6027202200144599 | Licitação paralisada pelo TCM | Sim |  |  |  | 6027202200144599 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6027202200144599 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
86 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Jadir Cistódio Mendonça, ao lado do n º 163 | Rua | Jadir Cistódio Mendonça | 163 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1308551 | 1308551 | 2617102 | [7 empty] | 6012.2023/0014484-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 1053551 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144840 | OK | 0
87 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Profª Nina Stocco, ao lado do nº 1247 | Rua | Profª Nina Stocco | 1247 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 780596.9 | 780596.9 | 1561193.8 | [7 empty] | 6012.2023/0014504-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 400596.9 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300145048 | OK | 0
88 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Oscar Campiglia, ao lado do nº 450 | Rua | Oscar Campiglia | 450 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 734974.35 | 734974.35 | 1469948.7 | [7 empty] | 6012.2023/0014499-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 183242.6 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144998 | OK | 0
89 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Langanes, 227 | Rua | Langanes | 227 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 641082.29 | 641082.29 | 1282164.58 | [7 empty] | 6012.2023/0014487-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 331082.29 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144874 | OK | 0
90 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Profª Nina Stocco, ao lado do nº 1476 | Rua | Profª Nina Stocco | 1476 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 625221.06 | 625221.06 | 1250442.12 | [7 empty] | 6012.2023/0014507-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 325221.06 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300145072 | OK | 4212624.44
91 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Ojinaga, em frente ao nº 80 | Rua | Ojinaga | 80 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 618923.18 | 618923.18 | 1237846.36 | [7 empty] | 6012.2023/0014498-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 0 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144980 | OK | 0
92 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Francisco Pinto Miguel, 523 | Rua | Francisco Pinto Miguel | 523 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 564456.75 | 564456.75 | 1128913.5 | [7 empty] | 6012.2023/0014480-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 299456.75 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144807 | OK | 0
93 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Masatake Matsumoto, 182 | Rua | Masatake Matsumoto | 182 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 550252.38 | 550252.38 | 1100504.76 | [7 empty] | 6012.2023/0014495-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 396674.75 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144955 | OK | 0
94 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Antonio Ambuba, 60 | Rua | Antonio Ambuba | 60 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 530707.46 | 530707.46 | 1061414.92 | [7 empty] | 6012.2023/0014463-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 382731.6 | 94173.31 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144637 | OK | 0
95 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Brás Albanese, 822 | Rua | Brás Albanese | 822 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 521740.47 | 521740.47 | 1043480.94 | [7 empty] | 6012.2023/0014468-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 0 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144688 | OK | 0
96 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Majer Kucinski, 132 | Rua | Majer Kucinski | 132 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 521220.58 | 521220.58 | 1042441.16 | [7 empty] | 6012.2023/0014490-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 382311.02 | 70776.55 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144904 | OK | 0
97 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Campo Limpo | Rua Francisco da Cruz Mellão, ao lado do nº 103 | Rua | Francisco da Cruz Mellão | 103 |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 509660.05 | 509660.05 | 1019320.1 | [7 empty] | 6012.2023/0014478-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 254551.29 | 0 | 07.10.15.452.3022.1170.39.08 | 6012202300144785 | OK | 0
98 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Capela do Socorro | Córrego situado à Av. Ogum | Avenida |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 5539177.44 | 5539177.44 | 11078354.88 | [7 empty] | 6012.2023/0012470-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202300124709 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202300124709 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
99 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Tabatinguera |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 26559209.41 | 26559209.41 | 53118418.82 | [7 empty] | 6012.2023/0012257-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 57263.69 | 0 | 12.10.15.451.3022.1170.51.00 | 6012202300122579 | OK | 0
100 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Cidade Tiradentes | Córrego no Jardim Vitória |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 13633235.29 | 13633235.29 | 27266470.58 | [7 empty] | 6012.2023/0012256-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 800000 | 0 | 12.10.15.543.3022.1193.51.00 | 6012202300122560 | OK | 0
101 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Guaianases | Parque Linear situado à Av. Ribeirão Itaquera | Avenida | Ribeirão Itaquera |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 19991080.36 | 19991080.36 | 39982160.72 | [7 empty] | 6012.2023/0012141-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 340569.93 | 0 | 12.10.15.451.3022.1170.51.00 | 6012202300121416 | OK | 0
102 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Ipiranga | Av. Teresa Cristina, lado ímpar | Avenida | Teresa Cristina |  |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1436014.41 | 1436014.41 | 2872028.82 | [7 empty] | 6012.2023/0010764-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 125301.19 | 125301.19 | 12.10.15.452.3022.1170.39.00 | 6012202300107642 | OK | 0
103 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Itaquera | Córrego Pintadinho |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 15611862.26 | 15611862.26 | 31223724.52 | [7 empty] | 6012.2023/0014386-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202300143860 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202300143860 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
104 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação de Escadão | Não | Itaquera | Av. Nagib Farah Maluf | Avenida | Nagib Farah Maluf |  |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 758165.65 | 758165.65 | 1516331.3 | [7 empty] | 6012.2023/0010521-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 758165.65 | 0 | 12.10.15.452.3022.1170.39.00 | 6012202300105216 | OK | 0
105 | SMSUB |  | Contenção/Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Anhanduzinho |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 15791783.55 | 15791783.55 | 31583567.1 | [7 empty] | 6012.2023/0013522-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 0 | 0 | 12.10.15.451.3022.1170.51.00 | 6012202300135220 | OK | 0
106 | SMSUB |  | Pavimentação | Não | São Mateus | Morumbizinho |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 9378610.55 | 9378610.55 | 18757221.1 | [7 empty] | 6012.2023/0012278-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 99249.22 | 0 | 12.10.15.452.3022.1137.51.00 | 6012202300122781 | OK | 0
107 | SMSUB |  | Revitalização/ Requalificação | Não | Sé | Camping - Rua da Figueira, alt. do nº 175 | Rua |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 3686192.44 | 3686192.44 | 7372384.88 | [7 empty] | 6012.2023/0012452-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim |  |  |  | 6012202300124520 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202300124520 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
108 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Sé | Rua dos Andradas | Rua | dos Andradas |  |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1495403.32 | 1495403.32 | 2990806.64 | [7 empty] | 6012.2023/0011879-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 1210359.08 | 608816.61 | 12.10.15.452.3006.1169.39.00 | 6012202300118792 | OK | 0
109 | SMSUB |  | Revitalização/Requalificação | Não | Sé | Av. Rio Branco - trecho 2 - esquinas | Avenida | Rio Branco |  |  | Requalificação | Em Contratação de Obra |  |  |  |  | // |  |  |  | // |  | 1031062.3 | 1031062.3 | 2062124.6 | [7 empty] | 6012.2023/0011878-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | Sim | 0 | 0 | 98.12.15.452.3006.1169.39.08 | 6012202300118784 | OK | 0
110 | SMSUB | 529 | Drenagem (obra emergencial) 3 | Não | Lapa | Av. Santa Marina | Avenida | Santa Marina |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 10 | 2022 | 1/10/2022 | 1 | 7 | 2023 | 1/7/2023 | 2023-07-01 | 4121968.62 | 4121968.62 | 8243937.24 | [7 empty] | 6012.2022/0029919-1 |  | Sim | 31865813.6 | 31865812.38 | 12.10.15.543.3022.1194.51.00 | 6012202200299191 | OK | 0
111 | SMSUB | 530 | Drenagem (obra emergencial) 1 | Não | Pinheiros | Av. Brasil, 564 | Avenida | Brasil | 564 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 12 | 2022 | 1/12/2022 | 1 | 6 | 2023 | 1/6/2023 | 2023-06-01 | 8998994 | 8998994 | 17997988 | [7 empty] | 6012.2022/0028886-6 |  | Sim | 4121968.62 | 4121968.62 | 12.10.15.543.3022.1194.51.00 | 6012202200288866 | OK | 0
112 | SMSUB | 531 | Drenagem (obra emergencial) 4 | Não | São Miguel Paulista | Rua Tite de Lemos x Rua Tietê (Captação de águas - bombeamento) | Rua | Tite de Lemos |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída |  | 1 | 1 | 2023 | 1/1/2023 | 1 | 7 | 2023 | 1/7/2023 | 2023-07-01 | 11783793.48 | 11783793.48 | 23567586.96 | [7 empty] | 6012.2023/0000304-9 |  | Sim | 7201207.14 | 7201207.14 | 12.10.15.543.3022.1194.51.00 | 6012202300003049 | OK | 0
113 | SMSUB | 602 | Revitalização/ Requalificação 3 | Não | Ipiranga | Praça Vila Carioca Rua Ainda x Rua Roberto Koch x Rua Volantino dos Santos | Rua | Ainda | 678 | 04224000 | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  | 776049.86 | 776049.86 | 1552099.72 | [7 empty] | 6012.2023/0006391-2 |  | Sim | 0 | 0 | 12.10.15.451.3022.1170.51.00 | 6012202300063912 | OK | 0
114 | SMSUB | 598 | Drenagem (obra emergencial) 2 | Não | Pinheiros | Rua Maestro Elias Lobo, alt. do nº 843 | Rua | Maestro Elias Lobo | 843 | 01433900 | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 3 | 2023 | 1/3/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  | 11143259.73 | 11143259.73 | 22286519.46 | [7 empty] | 6012.2023/0004583-3 |  | Sim | 11143259.73 | 10850863.94 | 12.10.15.543.3022.1194.51.00 | 6012202300045833 | OK | 0
115 | SMSUB | 601 | Revitalização/ Requalificação 4 | Não | Sé | Túnel José Roberto Fanganiello - "Mergulhão da Paulista" |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução |  | 1 | 5 | 2023 | 1/5/2023 | 1 | 9 | 2023 | 1/9/2023 |  | 931881.64 | 931881.64 | 1863763.28 | [7 empty] | 6012.2023/0006436-6 |  | Sim |  |  |  | 6012202300064366 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6012202300064366 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
116 | SIURB |  | Construção de muro de arrimo e recomposição do sistema de drenagem na R. Monsenhor A. Pequeno – Cemitério do Araçá | Não | Sé | Rua Monsenhor Alberto Pequeno, Cemitério Araçá, Pacaembu |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD. |  |  |  | 3/31/2022 |  |  |  | 9/27/2022 |  |  |  | R$ 1,594,422.60 | [6 empty] | 072/SIURB/2 | 6022202200014770 | Contrato 072/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200014770 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200014770 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
117 | SIURB |  | Construção de Talude e Recuperação da Margem do Córrego Lajeado, no Trecho Entre a Rua Ipê Roxo e Rua Paratinga | Não | Itaim Paulista | Entre A Rua Ipê Roxo E Rua Paratinga |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 25/11/22 |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 7/31/2022 |  |  | R$ 23,415,407.74 | R$ 23,415,407.74 | [6 empty] | 019/SIURB/22 | 6022202200004170 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004170 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004170 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
118 | SIURB |  | Construção do Muro da EMEI Agenor de Oliveira – Cartola | Não | M'Boi Mirim | Rua Mario Totta, N 100 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 09/12/22 |  |  |  | 6/13/2022 | [7 empty] | R$ 75,015,478.96 | [6 empty] | 259/SIURB/22 | 6022202200028460 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200028460 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028460 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
119 | SIURB |  | Contenção da Margem do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio – margem direita de montante a jusante | Não | Itaquera | Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 02/11/22 |  |  |  | 2022-05-02 | [7 empty] | R$ 9,004,173.57 | [6 empty] | 104/SIURB/22 | 6022.2022/0001945-2 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200019452 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200019452 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
120 | SIURB | 128 | Contenção da Margem do Córrego e Recuperação Parcial de Ponte, Muro Ala e Passeio – Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu | Não | Ermelino Matarazzo | Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu, N78 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 14/10/22 |  |  |  | 4/18/2022 | [7 empty] | R$ 8,416,221.11 | [6 empty] | 120/SIURB/22 | 6022.2022/0001783-2 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200017832 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200017832 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
121 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego Água Espraiada | Não | Jabaquara | [6 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 12/09/22 |  |  |  | 3/16/2022 | [7 empty] | R$ 4,197,830.09 | [6 empty] | 097/SIURB/22 | 6022.2022/0001208-3 | 180 dias Contrato 097/SIURB/22 | Sim |  |  |  | 6022202200012083 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200012083 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
122 | SIURB |  | Contenção das margens do córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. | Não | Santo Amaro | Córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. |  |  |  |  | Contenção | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 04/01/23 |  |  |  | 2022-07-08 | [7 empty] | R$ 8,385,386.95 | [6 empty] | 175/SIURB/22 | 6022.2022/0003401-0 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200034010 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200034010 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
123 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego e Outros na Av Sapopemba | Não | São Mateus | Av Sapopemba, 17085 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 13/09/22 |  |  |  | 3/17/2022 | [7 empty] | R$ 20,437,488.11 | [6 empty] | 129/SIURB/22 | 6022202200012310 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200012310 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200012310 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
124 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Valdemar Taveira dos Santos – Cidade Kemel | Não | Itaim Paulista | Rua Valdemar Taveira dos Santos, altura do N 100 – Cidade Kemel | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/11/22 |  |  |  | 5/25/2022 | [7 empty] | R$ 23,887,524.63 | [6 empty] | 183/SIURB/22 | 6022202200025240 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200025240 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200025240 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
125 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego Guaiaúna, no trecho entre as Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av. Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | Não | Itaquera | Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 12/12/22 |  |  |  | 2022-06-10 | [7 empty] | R$ 8,997,014.75 | [6 empty] | 196/SIURB/22 | 6022.2022/0002893-1 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200028931 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028931 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
126 | SIURB |  | Contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Rua Manoel Rodrigues Santiago x Rua Inês Sabino |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 02/10/22 |  |  |  | 2022-05-04 | [7 empty] | R$ 17,401,034.75 | [6 empty] | 089/SIURB/22 | 6022202200015840 | Contrato 089/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200015840 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200015840 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
127 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego Itaim – Jardim Boa Vista | Não | Santo Amaro | Rua Agostinho de Azevedo X Rua dos Piemonteses – Jardim Boa Vista | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | [20 empty] | 6022.2022/0003401-0 |  | Sim |  |  |  | 6022202200034010 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200034010 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
128 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego Itaim – Jardim Boa Vista | Não | Butantã | Rua Agostinho de Azevedo X Rua dos Piemonteses – Jardim Boa Vista | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 08/01/23 |  |  |  | 3/29/2022 | [7 empty] | R$ 21,846,201.34 | [6 empty] | 172/SIURB/22 | 6022202200034000 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200034000 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200034000 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
129 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego Jd. Rosinha – Rua Esperança | Não | Perus | Córrego Jd Rosinha – Rua Esperança |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra concluída, com a emissão de TRD. |  |  |  | 7/14/2022 |  |  |  | 1/13/2023 |  |  | R$ 22,866,777.75 | R$ 22,866,777.75 | [6 empty] | 265/SIURB/22 | 6022202200035720 | Contrato 265/SIURB/22, com prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200035720 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200035720 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
130 | SIURB | 95 | Contenção das Margens do Córrego na Rua Berimbau | Não | Cidade Ademar | Rua Berimbau | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. |  |  |  | 4/18/2022 | [7 empty] | R$ 8,172,925.04 | [6 empty] | 073/SIURB/22 | 6022.2022/0001807-3 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200018073 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200018073 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
131 | SIURB | 99 | Contenção das Margens do Córrego na Rua dos Piemonteses | Não | Butantã | Rua dos Piemonteses, Altura do N 10 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 14/10/22 |  |  |  | 4/18/2022 | [7 empty] | R$ 15,018,169.14 | [6 empty] | 212/SIURB/22 | 6022.2022/0001789-1 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200017891 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200017891 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
132 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego na Rua Giovanni Mostosei | Não | Itaim Paulista | Rua Giovanni Mostosei | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 02/11/2022 |  |  |  | 2022-05-02 | [7 empty] | R$ 10,095,603.66 | [6 empty] | 105/SIURB/22 | 6022.2022/0001944-4 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200019444 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200019444 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
133 | SIURB | 95 | Contenção das Margens do Córrego na Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | Não | Itaquera | Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 19/10/22 |  |  |  | 4/19/2022 | [7 empty] | R$ 7,199,188.78 | [6 empty] | 141/SIURB/22 | 6022.2022/0001811-1 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200018111 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200018111 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
134 | SIURB | 18 | Contenção das Margens do Córrego Ribeirão Guaratiba | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 29/05/2022 |  |  |  | 11/30/2021 |  |  |  | 5/30/2022 |  |  | R$ 11,818,683.02 | R$ 11,818,683.02 | [6 empty] | 011/siurb/22 | 6022.2021/0004099-0 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100040990 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100040990 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
135 | SIURB | 93 | Contenção das margens do Córrego Violão | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Manuel Antônio Gonçalves, altura do nº 845 | Avenida | Manuel Antônio Gonçalves | 845 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 30/09/22 |  |  |  | 2022-04-04 | [7 empty] | R$ 2,141,024.22 | [6 empty] | 140/SIURB/22 | 6022.2022/0001349-7 | Contrato 140/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200013497 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013497 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
136 | SIURB |  | Contenção das Margens do Córrego, na Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | Não | Itaim Paulista | Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/11/22 |  |  |  | 5/13/2022 | [7 empty] | R$ 19,178,031.05 | [6 empty] | 179/SIURB/22 | 6022202200025220 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200025220 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200025220 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
137 | SIURB | 51 | Contenção de Encosta e Serviços Complementares na Travessa Soichi Tokai | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessia Soichi Tokai |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 07/05/22 |  |  |  | 2021-08-11 |  |  |  | 2022-08-05 |  |  | R$ 3,200,000.00 | R$ 3,200,000.00 | [6 empty] | 098/SIURB/22 | 6022.2021/0003534-0 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100035340 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100035340 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
138 | SIURB | 104 | Contenção de Encosta, Micro Drenagem, Macro Drenagem e Serviços Complementares – Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | Não | Perus | Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 26/03/23 |  |  |  | 9/28/2022 | [14 empty] | 308/SIURB/22 | 6022.2022/0005144-5 | 180 dias | Sim | 5542064.72 | 5427055.68 | 22.10.17.451.3008.5013.51.00 | 6022202200051445 | OK | 0
139 | SIURB | 231 | Contenção De Margens Do Córrego Itaquera-Mirim | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo X Baia De Japerica |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 15/03/22 |  |  |  | 9/17/2021 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 4,047,754.42 | R$ 4,047,754.42 | [6 empty] | 109/SIURB/21 | 6022.2021/0002692-9 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100026929 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100026929 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
140 | SIURB |  | Contenção de Talude – Rua Barra da Forquilha – Jardim Vivian | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Barra da Forquilha, altura do N 625 – Jardim Vivian | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 06/01/2023 |  |  |  | 2022-07-08 | [7 empty] | R$ 11,454,238.08 | [6 empty] | 184/SIURB/22 | 6022202200034020 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200034020 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200034020 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
141 | SIURB | 83 | Contenção de talude Córrego do Oratório x Córrego Guaixaya | Não | Sapopemba | Rua Batista Fergúsio, 1754 | Rua | Batista Fergúsio | 1754 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando emissão de TRP. |  |  |  | 3/25/2022 | [7 empty] | R$ 9,539,496.87 | [6 empty] | 086/SIURB/22 | 6022.2022/0001350-0 | Contrato 086/siurb/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200013500 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013500 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
142 | SIURB | 124 | Contenção de talude e execução dos sistemas de drenagem na Trav. Igarapé-Primaveira | Não | Jaçanã/Tremembé | Trav. Igarapé-Primaveira | Travessa | Igarapé Primavera | 92 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 10/11/22 |  |  |  | 2022-03-10 |  |  |  | 9/30/2022 |  |  |  | R$ 18,102,424.50 | [6 empty] | 110/SIURB/22 | 6022.2022/0001085-4 | Contrato 110/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010854 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010854 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
143 | SIURB |  | Contenção de talude e recomposição da margem do Córrego Boqueirão | Não | Ipiranga | Rua Dom Pedro Eggerath, no trecho entre a Rua Eugênio Falk, nº 1054 e Rua José Modesto Godói, nº 102 |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 14,131,488.41 | [6 empty] | 194/SIURB/22 | 6022.2022/0000918-0 | Contrato 194/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009180 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009180 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
144 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua da Cidreira – Sítio Barrocada | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua da Cidreira, altura do N 71 – Sítio Barrocada | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Falta TRP/TRD para encerramento do Contrato Emergencial. |  |  |  | 5/25/2022 | [7 empty] | R$ 6,579,560.01 | [6 empty] | 174/SIURB/22 | 6022.2022/0002545-2 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200025452 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200025452 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
145 | SIURB | 133 | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua Praia de Murubira | Não | Cidade Tiradentes | Rua Praia de Murubira | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 17/10/22 |  |  |  | 4/18/2022 | [7 empty] | R$ 3,812,176.21 | [6 empty] | 182/SIURB/22 | 6022.2022/0001785-9 | 180 dias Contrato 182/SIURB/22 | Sim |  |  |  | 6022202200017859 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200017859 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
146 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recomposição das Margens do Córrego | Não | São Miguel Paulista | Rua Duas Ilhas E Rua Dos Anjos |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 28/06/2022 |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 |  |  | R$ 10,863,069.52 | R$ 10,863,069.52 | [6 empty] | 012/SIURB/22 | 6022202100046750 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046750 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046750 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
147 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Álvaro de Mendonça | Não | Itaquera | Rua Álvaro de Mendonça, altura do N 1136 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 7,471,544.49 | [6 empty] | 213/SIURB/22 | 6022.2022/0002195-3 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200021953 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200021953 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
148 | SIURB | 158 | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Santo André Avelino – Parque São Rafael | Não | São Mateus | Rua Santo André Avelino, altura do N 1741 – Parque São Rafael | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Obra entregue. Aguardando emissão de TRP. |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 3,271,526.94 | [6 empty] | 240/SIURB/22 | 6022.2022/0001866-9 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200018669 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200018669 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
149 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento das Margens do Córrego sem Denominação Afluente do Córrego Rio Verde, Lindeiro à Av. Diogo de Machado | Não | Itaquera | Av. Diogo José Machado, No Trecho Compreendido Entre Os Números 194 E 394 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Com pendências: Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial. Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (11/02/2022) válida até (09/08/2022) |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  | R$ 11,441,961.65 | R$ 11,441,961.65 | [6 empty] | 032/SIURB/22 | 6022202200006220 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200006220 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006220 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
150 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento no Córrego Jacupeval | Não | Itaquera | [6 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 10/08/22 |  |  |  | 2022-02-11 | [7 empty] | R$ 19,398,823.85 | [6 empty] | 085/SIURB/22 | 6022202200006200 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200006200 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006200 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
151 | SIURB |  | Contenção de talude e recuperação da margem do Córrego Tremembé na Rua Benedito Henrique, altura do nº 18 – Jd. Guapira | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Benedito Henrique, altura do nº 18, Jd. Guapira | Rua | Benedito Henrique | 18 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 5,745,511.87 | [6 empty] | 051/SIURB/22 | 6022.2022/0000915-5 | Contrato 051/siurb/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009155 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009155 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
152 | SIURB |  | Contenção de Talude e Recuperação dos Sistemas de Drenagem – Conjunto City Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Paulo Arentino, 711 – Conjunto City Jaraguá | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 06/09/2022 |  |  |  | 2022-03-10 | [7 empty] | R$ 9,929,712.63 | [6 empty] | 090/SIURB/22 | 6022202200010490 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010490 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010490 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
153 | SIURB |  | Contenção de talude em margem de córrego - Rua Onça de Pitangui, n° 122 - Subprefeitura - Guaianases. | Não | Guaianases | Rua: Onça Pitangui, n° 122 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 14/12/22. |  |  |  | 6/15/2022 | [7 empty] | R$ 3,644,517.85 | [6 empty] | 167/SIURB/22 | 6022.2022/0002894-0 | 180 dias Contrato 167/SIURB/22 | Sim |  |  |  | 6022202200028940 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028940 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
154 | SIURB |  | Contenção de Talude em Margem do Córrego, localizado na Rua Sansão de Castelo Branco | Não | Guaianases | Rua Sansão de Castelo Branco, altura do N 470 | [5 empty] | Contenção/Recuperação de talude/arrimo | Obra entregue: Aguardando emissão de TRP/TRD. |  |  |  | 5/13/2022 | [7 empty] | R$ 5,225,440.45 | [6 empty] | 133/SIURB/22 | 6022.2022/0001951-7 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200019517 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200019517 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
155 | SIURB |  | Contenção De Talude Emef Chácara Sonho Azul | Não | M'boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1205 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 30/01/22 |  |  |  | 2021-04-08 |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | R$ 6,465,432.20 | R$ 6,465,432.20 | [6 empty] | 087/SIURB/21 | 6022.2021/0001925-6 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100019256 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100019256 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
156 | SIURB | 111 | Contenção de talude localizado na Avenida Lauro Xerfan | Não | Aricanduva/Formosa/Carrão | Avenida Lauro Xerfan, altura do N 28 | Avenida | Lauro Xerfan | 28 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando emissão de TRP. |  |  |  | 3/25/2022 | [7 empty] | R$ 5,621,898.84 | [6 empty] | 074/SIURB/22 | 6022.2022/0001347-0 | Contrato 074/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200013470 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013470 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
157 | SIURB | 94 | Contenção de talude na Av. José Higino Neves | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves, Altura do N 1450 | Avenida | José Higino Neves | 1450 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 25/09/22 |  |  |  | 3/29/2022 |  |  |  | 9/26/2022 |  |  |  | R$ 2,172,142.87 | [6 empty] | 084/SIURB/22 | 6022.2022/0001480-9 | Contrato 084/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200014809 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200014809 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
158 | SIURB |  | Contenção de Talude na EMEI Jardim Felicidade | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Júlio Nicolau, S/N | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 08/11/22 |  |  |  | 5/13/2022 | [14 empty] | 237/SIURB/22 | 6022202200023540 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200023540 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200023540 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
159 | SIURB | 109 | Contenção de Talude na Estrada da Baronesa | Não | M'Boi Mirim | Estrada da Baronesa, altura do N 281 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 21/09/22 |  |  |  | 3/25/2022 | [7 empty] | R$ 2,827,389.36 | [6 empty] | 117/SIURB/22 | 6022.2022/0001361-6 | 180 dias Contrato 117/SIURB/22 | Sim |  |  |  | 6022202200013616 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013616 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
160 | SIURB |  | Contenção de Talude na Estrada Nossa Senhora da Fonte | Não | Guaianases | Nossa Senhora da Fonte, 891 | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 12/09/22 |  |  |  | 3/16/2022 | [7 empty] | R$ 19,398,823.85 | [6 empty] | 057/SIURB/22 | 6022202200011970 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200011970 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200011970 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
161 | SIURB |  | Contenção de Talude na Margem do Córrego Guaiauna | Não | Itaquera | Trecho da Rua Orlando Pellicci | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 27/12/22 |  |  |  | 6/28/2022 | [7 empty] | R$ 7,087,015.62 | [6 empty] | 199/SIURB/22 | 6022.2022/0003163-0 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200031630 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200031630 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
162 | SIURB | 112 | Contenção de Talude na Rua Alto de Vila Pirajussara - Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Alto De Vila Pirajussara – Córrego Do Engenho |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 12/06/22 |  |  |  | 12/14/2021 |  |  |  | 6/14/2022 |  |  | R$ 3,200,000.00 | R$ 3,200,000.00 | [6 empty] | 122/SIURB/22 | 6022.2021/0004385-8 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100043858 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100043858 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
163 | SIURB | 107 | Contenção de Talude na Rua Clodomiro de Oliveira X Rua Chicó Nunes - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira X Rua Chicó Nunes |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 30/07/22 |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 7/31/2022 |  |  | R$ 7,800,000.00 | R$ 7,800,000.00 | [6 empty] | 107/SIURB/22 | 6022.2022/0000429-3 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004293 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004293 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
164 | SIURB |  | Contenção de Talude na Rua Dr. Luiz Aires | Não | Itaquera | Rua Dr. Luiz Aires | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 31/12/2022 |  |  |  | 2022-06-01 | [7 empty] | R$ 13,024,350.12 | [6 empty] | 177/SIURB/22 | 6022202200026370 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200026370 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200026370 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
165 | SIURB |  | Contenção de Talude na Rua Dr. Masato Misawa | Não | Itaquera | Rua Dr. Masato Misawa | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 12/09/2022 |  |  |  | 3/16/2022 | [7 empty] | R$ 11,266,642.65 | [6 empty] | 092/SIURB/22 | 6022202200012120 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200012120 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200012120 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
166 | SIURB | 161 | Contenção de talude na Rua Emilio Lamarca | Não | Guaianases | Rua Emilio Lamarca | Rua | Emilio Lamarca | 319 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 25/09/2022 |  |  |  | 3/29/2022 | [7 empty] | R$ 3,361,993.76 | [6 empty] | 078/SIURB/22 | 6022.2022/0001479-5 | Contrato 078/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200014795 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200014795 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
167 | SIURB | 148 | Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Aguardando a emissão de TRP |  |  |  | 2/22/2022 |  |  |  | 8/22/2022 | [11 empty] | 6022.2022/0000431-5 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004315 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004315 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
168 | SIURB |  | Contenção de Talude na Travessa do Cafeeiro | Não | Guaianases | Travessa do Cafeeiro | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 21/09/22 |  |  |  | 3/25/2022 | [7 empty] | R$ 2,643,327.98 | [6 empty] | 075/SIURB/22 | 6022.2022/0001348-9 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200013489 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013489 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
169 | SIURB | 78 | Contenção de Talude na Viela 1 na Avenida Custódio de Sá e Faria | Não | Sapopemba | Avenida Custódio de Sá e Faria, N 580 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 05/10/22 |  |  |  | 2022-04-05 | [7 empty] | R$ 7,510,482.05 | [6 empty] | 094/SIURB/22 | 6022.2022/0001570-8 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200015708 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200015708 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
170 | SIURB |  | Contenção de Talude, Recomposição Do Passeio, Guias, Sarjeta e Sistema de Drenagem – Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | [6 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 12/11/22. |  |  |  | 5/16/2022 | [7 empty] | R$ 3,361,933.76 | [6 empty] | 099/SIURB/22 | 6022.2022/0002298-4 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200022984 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200022984 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
171 | SIURB |  | Contenção de Talude, Recomposição dos Dispositivos de Drenagem e Recomposição do Pavimento na Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | Não | Campo Limpo | Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 06/09/2022 |  |  |  | 2022-03-10 | [7 empty] | R$ 12,487,021.69 | [6 empty] | 081/SIURB/22 | 6022202200010860 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010860 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010860 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
172 | SIURB |  | Contenção de Talude, Recomposição dos Sistemas de Drengem e Outros – Rua Luca Conforti | Não | Sapopemba | Rua Luca Conforti | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRP em 06/09/2022 |  |  |  | 2022-03-10 | [7 empty] | R$ 12,585,815.00 | [6 empty] | 083/SIURB/22 | 6022202200010820 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010820 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010820 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
173 | SIURB |  | Contenção do Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Alexandre Cheid | Não | Itaquera | Rua Alexandre Cheid, altura do N 633 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 10/12/22 |  |  |  | 6/13/2022 | [7 empty] | R$ 7,565,156.23 | [6 empty] | 202/SIURB/22 | 6022.2022/0002892-3 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200028923 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028923 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
174 | SIURB |  | Contenção do Talude e Recuperação do Sistema de Drenagem e do Viário na Travessa Giácomo Ruffoni | Não | São Mateus | Travessa Giácomo Ruffoni | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 07/11/22 |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 6,037,763.22 | [6 empty] | 082/SIURB/22 | 6022.2022/0002189-9 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200021899 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200021899 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
175 | SIURB |  | Contenção e Estabilização de Talude na Rua Santa Cecília | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Cecília |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 10/08/2022 |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  | R$ 10,100,000.00 | R$ 10,100,000.00 | [6 empty] | 111/SIURB/22 | 6022202200006170 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200006170 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006170 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
176 | SIURB |  | Contenção e Recomposição da Margem do Córrego, do Passeio das Guias e do Sistema de Drenagem na Avenida Itaquera | Não | Itaquera | Avenida Itaquera, altura do N 8080 | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 15/10/2022 |  |  |  | 4/18/2022 | [7 empty] | R$ 16,753,147.12 | [6 empty] | 173/SIURB/22 | 6022202200017900 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200017900 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200017900 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
177 | SIURB | 260 | Contenção E Recomposição Do Aterro – Rio Verde | Não | Itaquera | Rio Verde |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 29/11/21 |  |  |  | 2021-03-06 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  | R$ 7,748,459.87 | R$ 7,748,459.87 | [6 empty] | 049/SIURB/21 | 6022.2021/0001308-8 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100013088 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100013088 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
178 | SIURB |  | Contenção e Recuperação das Margens do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | [6 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 23/08/2022 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 11,773,527.95 | [6 empty] | 053/SIURB/22 | 6022202200009160 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009160 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009160 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
179 | SIURB |  | Contenção e Recuperação do Talude, Sistema de Captação e Drenagem na Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 07/11/22 |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 9,200,694.79 | [6 empty] | 106/SIURB/22 | 6022.2022/0002035-3 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200020353 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200020353 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
180 | SIURB |  | Contenção em Margem de Córrego e Serviços Complementares na Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | Não | São Mateus | Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 14/10/22 |  |  |  | 2022-07-05 | [14 empty] | 267/SIURB/22 | 6022202200033210 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200033210 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200033210 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
181 | SIURB | 232 | Contenção em Margens do Córrego – Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | Não | São Mateus | Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Obra entregue, contratada emitiu carta solicitando TRP/TRD (conf doc SEI 091973518). Aguardando emissão de TRP/TRD. |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 5,191,137.89 | [6 empty] | 272/SIURB/22 | 6022.2022/0003613-6 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200036136 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200036136 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
182 | SIURB |  | Contenção nas Margens do Córrego Água Vermelha – Comunidade Portelinha X Água Vermelha | Não | Itaim Paulista | Comunidade Portelinha X Água Vermelha | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 05/12/22 |  |  |  | 2022-06-08 | [7 empty] | R$ 22,253,240.73 | [6 empty] | 180/SIURB/22 | 6022202200027450 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200027450 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200027450 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
183 | SIURB | 97 | Contenção para Estabilização de Talude e Serviços Complementares na Rua Das Flores X Av. Sapopemba | Não | São Mateus | Rua Das Flores X Av. Sapopemba Altura Nº 30.000 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 30/07/22 |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 6/30/2022 | [10 empty] | 080/SIURB/22 | 6022.2022/0000426-9 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004269 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004269 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
184 | SIURB | 142 | Contenção para estabilização de talude e serviços complementares, na Rua Sovre x Rua Guilherme Valencia | Não | Itaquera | Rua Sovre X Rua Guilherme Valencia |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 13/09/22 |  |  |  | 3/17/2022 | [7 empty] | R$ 9,129,706.37 | [6 empty] | 093/SIURB/22 | 6022.2022/0001243-1 | Contrato 093/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200012431 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200012431 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
185 | SIURB | 91 | Contratação Emergencial para Contenção de Talude na Rua Manuel Luna. | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Manuel Luna |  |  |  |  | Contenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 25/04/22 |  |  |  | 10/28/2021 |  |  |  | 4/28/2022 | [10 empty] | 110/SIURB/21 | 6022.2021/0003496-4 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202100034964 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100034964 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
186 | SIURB |  | Córrego Água Branca - OUCAB | Não | Lapa | Água Branca |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Planejamento TR concluído, em fase de revisão de quantidades e orçamento. Previsão de conclusão do material técnico até final de março. Atrasado. | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
187 | SIURB |  | Córrego Água Podre | Não | Butantã | Córrego Água Podre |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
188 | SIURB |  | Córrego Água Preta | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Água Preta |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
189 | SIURB | 6 | Córrego Anhanguera | Não | Sé | Córrego Anhanguera |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Em fase final de emissão do TRD. |  |  |  | 2018-01-10 |  |  |  | 2021-01-05 |  |  | R$ 28,361,173.72 | R$ 28,361,173.72 | [6 empty] | 037/SIURB/18 | 2016-0.201.221-7 | Contrato 037/SIURB/18, Valor contratado R$ 28.361.173,72, Ordem de Início em 18/10/18 | Sim |  |  |  | 201602012217 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 201602012217 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
190 | SIURB |  | Córrego Antonico (drenagem superficial) | Não | Campo Limpo | Córrego Antonico |  |  |  |  | Requalificação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Concluído com TRD em 01/11/22 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2024-01-07 |  | R$ 1,880,625.88 |  | R$ 1,880,625.88 | [6 empty] | 035/SIURB/21 | 6022202000026862 - projeto | Projeto: Contrato 035/SIURB/21. Prazo contratual de | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202000026862 - projeto. Limpo: 6022202000026862 projeto | 0
191 | SIURB | 15 | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T1 - Caguaçu | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Aricanduva |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. |  |  |  | 2024-01-05 |  |  |  | 2025-01-04 | [10 empty] | 014/SIURB/15 | 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808 | Contrato 014/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 169.276.473,73, Ordem de Início em 17/04/15 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808. Limpo: 6022202200065934 (Original) 201402426808 | 0
192 | SIURB |  | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T2 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Aricanduva |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. |  |  |  | 2021-01-09 |  |  |  | 2022-01-03 |  | R$ 548,980.41 | R$ 14,440,834.72 | R$ 14,989,815.13 | [6 empty] | 014/SIURB/15 | 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808 | Contrato 014/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 169.276.473,73, Ordem de Início em 17/04/15 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808. Limpo: 6022202200065934 (Original) 201402426808 | 0
193 | SIURB |  | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T3 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Aricanduva |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-01-10 |  | R$ 412,898.99 | R$ 10,026,005.61 | R$ 10,438,904.60 | [6 empty] | 014/SIURB/15 | 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808 | Contrato 014/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 169.276.473,73, Ordem de Início em 17/04/15 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808. Limpo: 6022202200065934 (Original) 201402426808 | 0
194 | SIURB |  | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T4 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Aricanduva |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. |  |  |  | 2019-01-08 |  |  |  | 2023-01-01 |  | R$ 1,094,550.95 | R$ 12,327,773.59 | R$ 13,422,324.54 | [6 empty] | 014/SIURB/15 | 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808 | Contrato 014/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 169.276.473,73, Ordem de Início em 17/04/15 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006593-4 (Original) 201402426808. Limpo: 6022202200065934 (Original) 201402426808 | 0
195 | SIURB | 16 | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T5 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Aricanduva |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. |  |  |  | 2019-01-08 |  |  |  | 2023-01-01 |  | R$ 572,663.78 | R$ 7,499,164.56 | R$ 8,071,828.34 | [6 empty] | 014/SIURB/15 | 6022.2022/0006593-4 2014-0.242.680-8 (Original) | Contrato 014/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 169.276.473,73, Ordem de Início em 17/04/15 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006593-4 2014-0.242.680-8 (Original). Limpo: 6022202200065934 201402426808 (Original) | 0
196 | SIURB |  | Córrego Cintra - Travessias | Não | Lapa | Córrego Cintra |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade |  |  |  | 2022-02-02 |  |  |  | 2022-02-08 |  |  | R$ 6,800,000.00 | R$ 6,800,000.00 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
197 | SIURB |  | Córrego Cordeiro – Fase 2 | Não | Cidade Ademar, Jabaquara, Santo Amaro | Córrego Cordeiro |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | com pendências: Contrato com prazo expirado em 01/12/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. | [9 empty] | R$ 2,215,082.43 |  | R$ 2,215,082.43 | [6 empty] | 068/SIURB/22 | 6022202100006189 - projeto | Projeto: Contrato 068/SIURB/22. Prazo contratual de | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100006189 - projeto. Limpo: 6022202100006189 projeto | 0
198 | SIURB | 17 | Córrego Dois Irmãos - Canalização da Rua Bequimão até Rua Luis Imparato | Não | Ermelino Matarazzo | Av. Luiz Imparato e a linha da CPTM - Rua Bequimão até Rua Luis Imparato | Avenida | Luiz Imparato |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando a emissão de TRP. Falta LAI. |  |  |  | 2023-01-12 |  |  |  | 2024-01-12 | [11 empty] | 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3 (Original) | Contrato 009/SIURB/18, com prazo contratual de 18 meses, Valor total contratado R$ 18.143.780,62, Ordem de Início em 14/05/18, Prorrogação do prazo por 180 dias a contar de 04/05/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3 (Original). Limpo: 6022202200066000 201501326453 (Original) | 0
199 | SIURB | 24 | Córrego Dois Irmãos - Canalização Travessia Assis Ribeiro | Não | Ermelino Matarazzo | Av. Luiz Imparato e a linha da CPTM - Travessia Assis Ribeiro | Avenida | Luiz Imparato |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra entregue. Aguardando a emissão de TRP. Obra em andamento normal. |  |  |  | 2018-01-05 |  |  |  | 2022-01-03 |  | R$ 401,532.17 | R$ 13,959,868.02 | R$ 14,361,400.19 | [6 empty] | 009/SIURB/18 | 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3(Original) | Contrato 009/SIURB/18, com prazo contratual de 18 meses, Valor total contratado R$ 18.143.780,62, Ordem de Início em 14/05/18, Prorrogação do prazo por 180 dias a contar de 04/05/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3(Original). Limpo: 6022202200066000 201501326453(Original) | 0
200 | SIURB | 26 | Córrego Dois Irmãos - Canalização Travessia Assis Ribeiro à Linha Férrea | Não | Ermelino Matarazzo | Av. Luiz Imparato e a linha da CPTM - Travessia Assis Ribeiro à Linha Férrea | Avenida | Luiz Imparato |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando a emissão de TRP. Falta LAI. |  |  |  | 2018-01-05 |  |  |  | 2022-01-03 |  | R$ 401,532.17 | R$ 13,959,868.02 | R$ 14,361,400.19 | [6 empty] | 009/SIURB/18 | 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3(Original) | Contrato 009/SIURB/18, com prazo contratual de 18 meses, Valor total contratado R$ 18.143.780,62, Ordem de Início em 14/05/18, Prorrogação do prazo por 180 dias a contar de 04/05/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3(Original). Limpo: 6022202200066000 201501326453(Original) | 0
201 | SIURB |  | Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Córrego Itaim |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
202 | SIURB |  | Córrego Jacupeval - Reservatório | Não | São Miguel Paulista | Córrego Jacupeval |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
203 | SIURB |  | Córrego Limoeiro (canalização) | Não | São Miguel Paulista | Trecho da Rua Semente de Tudo até a Avenida Manoel dos Santos Braga |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Atualizando orçamento para início do processo licitatório. | [9 empty] | R$ 217,171.71 |  | R$ 217,171.71 | [7 empty] | 6022202100010461 - projeto | Projeto: Contrato 201/SIURB/10 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100010461 - projeto. Limpo: 6022202100010461 projeto | 0
204 | SIURB |  | Córrego Olaria (canalização) | Não | Campo Limpo | Margens do Córrego Olaria |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Contrato Suspenso ate 15/05/2024 | [9 empty] | R$ 1,549,520.45 |  | R$ 1,549,520.45 | [6 empty] | 057/SIURB/21 | 6022202000026897 - projeto | Projeto: Contrato 057/SIURB/21. Prazo contratual de 12 meses | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202000026897 - projeto. Limpo: 6022202000026897 projeto | 0
205 | SIURB | 243 | Córrego Paciência - Córrego Maria Paula - Trechos 1 a 5 | Não | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme | Córrego Maria Paula |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. |  |  |  | 2023-01-09 |  |  |  | 2024-01-04 |  | R$ 315,918.03 | R$ 6,282,553.30 | R$ 6,598,471.33 | [7 empty] | 201403578407 | Contrato 077/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | Sim |  |  |  | 201403578407 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 201403578407 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
206 | SIURB | 77 | Córrego Paciência - SAVIC | Não | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme | Ao lado do Reservatório Paciência |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Em andamento: Contrato com prazo válido até 09/08/2024. |  |  |  | 2020-01-03 |  |  |  | 2021-01-12 |  | R$ 2,293,379.99 | R$ 347,438.07 | R$ 2,640,818.06 | [6 empty] | 077/SIURB/15 | 2014-0.357.840-7 | Contrato 077/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | Sim |  |  |  | 201403578407 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 201403578407 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
207 | SIURB |  | Córrego Paciência - Trecho 1B | Não | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme | Córrego Paciência |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em andamento | Em andamento: Contrato com prazo válido até 09/08/2024 |  |  |  | 2019-01-08 |  |  |  | 2023-01-07 |  | R$ 617,973.28 | R$ 70,577,526.12 | R$ 71,195,499.40 | [7 empty] | 2014-0.357.840-7 | Contrato 077/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 09/11/15. | Sim |  |  |  | 201403578407 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 201403578407 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
208 | SIURB | 40 | Córrego Paciência - Trecho 2 a 4 e 6 a 13 | Não | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme | Córrego Paciência |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2024-01-01 | [11 empty] | 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original) | Contrato 077/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original). Limpo: 6022202200066060 201403578407 (Original) | 0
209 | SIURB | 41 | Córrego Paciência - Trecho 5 | Não | Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme | Córrego Paciência |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. Obra paralisada |  |  |  | 2019-01-08 |  |  |  | 2022-01-01 | [11 empty] | 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original) | Contrato 077/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original). Limpo: 6022202200066060 201403578407 (Original) | 0
210 | SIURB | 44 | Córrego Paraguai e Éguas - Galerias | Não | Vila Mariana | Entre as Ruas Agostinho Rodrigues Filho, Rua José Maria Whitaker e Av. Professor Ascendido Reis |  |  |  |  | Requalificação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. |  |  |  | 2020-01-08 |  |  |  | 2023-01-11 |  |  | R$ 11,203,599.58 | R$ 11,203,599.58 | [6 empty] | 066/SIURB/15 | 6022.2022/0006608-6 201403578423 (Original) | Contrato 066/SIURB/15, Valor total contratado R$ 80.142.253,07, Ordem de Início em 11/08/20 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006608-6 201403578423 (Original). Limpo: 6022202200066086 201403578423 (Original) | 0
211 | SIURB | 247 | Córrego Perus - Alteamento das Pontes | Não | Perus | Córrego Perus |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Em andamento | Contrato com prazo válido até 01/06/2025. |  |  |  | 2022-01-08 |  |  |  | 2025-01-04 |  |  | R$ 4,338,330.30 | R$ 4,338,330.30 | [7 empty] | 6022.2021/0000374-0 | Contrato 037/SIURB/22. Valor total de R$ 140.066.013,33, Ordem de início 06/06/2022 | Sim | 26338002.03 | 14861977.02 | 22.10.17.451.3008.5013.51.01 | 6022202100003740 | OK | 0
212 | SIURB |  | Córrego Perus - Canalização | Não | Perus | Córrego Perus |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | DUPLICIDADE do contrato 037/SIURB/22 - na linha 319 | Em andamento |  |  |  | 2022-01-08 |  |  |  | 2025-01-04 |  |  | R$ 39,317,744.87 | R$ 39,317,744.87 | [6 empty] | 037/SIURB/22 | 6022202100003740 | Contrato 037/SIURB/22. Valor total de R$ 140.066.013,33, Ordem de início 06/06/2022 | Sim | 26338002.03 | 14861977.02 | 22.10.17.451.3008.5013.51.01 | 6022202100003740 | OK | 0
213 | SIURB |  | Córrego Rapadura – Aricanduva | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa, São Mateus, Itaquera | Córrego Rapadura |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
214 | SIURB |  | Córrego Saracura - Praça de Infiltração 9 De Julho | Não | Sé | Corredor 9 De Julho E Túnel Do Anhangabaú. | Corredor | 9 De Julho |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  |  | 5/30/2023 |  |  |  | 5/30/2024 |  | R$ 1,500,000.00 | R$ 8,285,000.00 | R$ 9,785,000.00 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Praça de infiltração - conjunto de sistemas de infiltração e reservatórios de armazenamento das águas pluviais. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
215 | SIURB |  | Córrego Tabatinguera | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Tabatinguera |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
216 | SIURB | 138 | Córrego Tanquinho | Não | Ermelino Matarazzo | Córrego Tanquinho |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Com pendências: Contrato com prazo expirado em 23/12/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  | 2023-01-03 |  |  | R$ 3,020,306.43 | R$ 3,020,306.43 | [6 empty] | 017/SIURB/21 | 6022.2020/0002786-9 | Contrato 017/SIURB/21, com prazo contratual de 20 meses, Valor contratado R$ 3.020.306,43, Ordem de Início em 01/07/2021. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000858-0 | Sim | 754430.15 | 677661.07 | 86.22.17.451.3008.5013.51.03 | 6022202000027869 | OK | 0
217 | SIURB | 131 | Córrego Tremembé - Canalização T1 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. |  |  |  | 2023-01-06 |  |  |  | 2024-01-03 |  |  | R$ 4,389,004.35 | R$ 4,389,004.35 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
218 | SIURB | 132 | Córrego Tremembé - Canalização T2 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. |  |  |  | 2023-01-06 |  |  |  | 2023-01-12 |  |  | R$ 4,479,297.35 | R$ 4,479,297.35 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
219 | SIURB | 145 | Córrego Tremembé - Canalização T3 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. |  |  |  | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-01-12 |  |  | R$ 4,660,146.07 | R$ 4,660,146.07 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
220 | SIURB | 66 | Córrego Tremembé - Canalização T4 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. |  |  |  | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-01-10 |  |  | R$ 1,841,681.94 | R$ 1,841,681.94 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
221 | SIURB | 154 | Córrego Tremembé - Canalização T5 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-07 |  |  | R$ 5,612,212.20 | R$ 5,612,212.20 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
222 | SIURB | 67 | Córrego Tremembé - Canalização T6 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Necessário novo projeto. Contrato com prazo expirado em 10/04/2022. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. |  |  |  | 2023-01-04 |  |  |  | 2023-01-08 |  |  | R$ 1,887,844.47 | R$ 1,887,844.47 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
223 | SIURB | 155 | Córrego Tremembé - Canalização T7 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Obra parcialmente executada. |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | R$ 12,882,612.06 | R$ 12,882,612.06 | [6 empty] | 008/SIURB/15 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Contrato 008/SIURB/15, com prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 115.797.088,96, Ordem de Início em 02/09/2016 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original). Limpo: 6022202200066205 201402694241( Original) | 0
224 | SIURB | 46 | Córrego Zavuvus - Lote 1 - RZ-3 | Não | Santo Amaro | Av. Yervant Kissajikian, na Praça ao lado da subprefeitura da Cidade Ademar | Avenida | Yervant Kissajikian |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. |  |  |  | 2022-01-07 |  |  |  | 2024-01-12 |  | R$ 3,659,270.00 | R$ 54,007,649.64 | R$ 57,666,919.64 | [6 empty] | 011/SIURB/15 | 6022.2022/0006616-7 (Original) 201500920017 | Contrato 011/SIURB/15, Valor contratado R$ 76.113.786,55 Falta reprogramação e obtenção de AIO na CAIXA; Aguardando aprovação do TCU | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006616-7 (Original) 201500920017. Limpo: 6022202200066167 (Original) 201500920017 | 0
225 | SIURB | 47 | Córrego Zavuvus - Lote 2 - RZ-2 | Não | Cidade Ademar | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua João Zanco |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Em fase de rescisão contratual. |  |  |  | 2022-01-10 |  |  |  | 2024-01-10 |  | R$ 4,298,212.50 | R$ 91,044,186.23 | R$ 95,342,398.73 | [6 empty] | 009/SIURB/15 | 6022.2022/0006618-3 (Original) 201500920084 | Contrato 009/SIURB/15, Valor contratado R$ 128.298.588,57 Não tem AIO de obra (CAIXA) e aguardando aprovação do TCU | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006618-3 (Original) 201500920084. Limpo: 6022202200066183 (Original) 201500920084 | 0
226 | SIURB | 53 | Córrego Zavuvus - Lote 3 - (canalização e parque linear) | Não | Santo Amaro, Cidade Ademar | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua Giuseppe Boschi |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Licitação da obra/intervenção paralisada | Não iniciado. Em fase de rescisão contratual. | [10 empty] | R$ 124,179,217.02 | R$ 124,179,217.02 | [6 empty] | 010/SIURB/15 | 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930 | Contrato 010/SIURB/15, Valor total contratado R$ 124.179.217,02, Ordem de Início em 16/12/15 Falta projeto executivo; Não tem AIO da CAIXA; Posterior aprovação do TCU. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930. Limpo: 6022202200066191 (Original) 201500919930 | 0
227 | SIURB | 49 | Córrego Zavuvus - Lote 3 - (galeria e tunnel linner) | Não | Santo Amaro, Cidade Ademar | Av. Eng. Alberto de Zagottis, entre a Rua Prof. Campos de Oliveira e a Estação Jurubatuba | Avenida | Engenheiro Alberto de Zagottis |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra entregue. |  |  |  | 2015-01-12 |  |  |  | 2021-01-04 |  |  | R$ 124,179,217.02 | R$ 124,179,217.02 | [6 empty] | 010/SIURB/15 | 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930 | Contrato 010/SIURB/15, Valor total contratado R$ 124.179.217,02, Ordem de Início em 16/12/15 Falta projeto executivo; Não tem AIO da CAIXA; Posterior aprovação do TCU. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930. Limpo: 6022202200066191 (Original) 201500919930 | 0
228 | SIURB | 74 | CTA Lote 2 Prates I - Complexo Prates | Não | Sé | Rua Prates, 1101 e 1114 - Bom Retiro | Rua | Prates | 1101 |  | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Em andamento. Contrato assinado em 25/04/2022 | [10 empty] | R$ 1,954,603.15 | R$ 1,954,603.15 | [6 empty] | 040/SIURB/22 | 6022.2021/0003821-8 | Contrato 040/SIURB/22, Valor total contratado R$ 2.363.424,61. Prazo contratual de 3 meses | Sim |  |  |  | 6022202100038218 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100038218 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
229 | SIURB | 58 | CTA Lote 3 Canindé | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Rua | Comendador Nestor Pereira | 75 |  | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Não iniciado: Falta Ordem de Início no cadastro. Contrato assinado em 11/04/2022 | [10 empty] | R$ 1,941,483.31 | R$ 1,941,483.31 | [6 empty] | 041/SIURB/22 | 6022.2021/0003821-8 | Contrato 041/SIURB/22, Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | Sim |  |  |  | 6022202100038218 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100038218 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
230 | SIURB | 13 | CTA Lote 3 Ilpi | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Rua | Comendador Nestor Pereira | 75 |  | Manutenção | Licitação da obra/intervenção concluída | Em andamento. Contrato assinado em 11/04/2022 | [10 empty] | R$ 1,180,534.42 | R$ 1,180,534.42 | [6 empty] | 041/SIURB/22 | 6022202100038210 | Contrato 041/SIURB/22, Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | Sim |  |  |  | 6022202100038210 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100038210 de dezembro até janeiro de 2023. | 14439892.06
231 | SIURB |  | CTA Lote 4 Boraceia | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Boraceia, 270 | Rua | Boraceia | 270 |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Em andamento. Contrato assinado em 12/04/2022 - TRD emitido |  |  |  | 2022-12-07 |  |  |  | 2022-11-12 |  |  | R$ 1,205,715.59 | R$ 1,205,715.59 | [6 empty] | 042/SIURB/22 | 6022202100038210 | Contrato 042/SIURB/22, Valor total contratado reduzido para R$ 2.165.571,86. Prazo contratual de 3 meses | Sim |  |  |  | 6022202100038210 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100038210 de dezembro até janeiro de 2023. | 1650301.23
232 | SIURB |  | Demolição de fachada em edificação localizada na Av. Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Santo Amaro, 908 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 4/16/2021 |  |  |  | 10/13/2021 |  |  | R$ 264,389.78 | R$ 264,389.78 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 1075160.8
233 | SIURB |  | Ed. Sampaio Moreira, Pele de Vidro | Não | Sé | Ed. Sampaio Moreira |  |  |  |  | Restauro | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Pele de Vidro - Processo de Licitação sob responsabilidade de SMC. Aguarda aprovação da SMC sobre o gerenciamento da obra pela SPObras - Previsão de conclusão - 4 meses após emissão da OS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
234 | SIURB | 143 | Escadaria R. Maria Antônia Ladalardo | Não | Campo Limpo | R. Maria Antônia Ladalardo | Rua | Maria Antônia Ladalardo |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção paralisada | Em Planejamento | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Contrato reinscindido amigávelmente e unilateralmente. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 11920445.63
235 | SIURB | 92 | Estabilização de Taludes do Córrego Cintra, Localizado na Rua Arantes Monteiro - Vila Jaguara | Não | Lapa | Rua Arantes Monteiro – Vila Jaguara |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com RD em 01/08/22 |  |  |  | 2022-02-02 |  |  |  | 2022-02-08 |  |  | R$ 6,800,000.00 | R$ 6,800,000.00 | [6 empty] | 170/SIURB/22 | 6022.2022/0000428-5 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004285 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004285 de dezembro até janeiro de 2023. | 5542064.72
236 | SIURB |  | Estabilização e Contenção de Talude na Emei Prof Gianfrederico Porta | Não | Guaianases | Localizada Na Sampaio, 232 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRP. |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 |  |  | R$ 1,207,158.14 | R$ 1,207,158.14 | [6 empty] | 023/SIURB/22 | 6022202100046700 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046700 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046700 de dezembro até janeiro de 2023. | 319593.4
237 | SIURB |  | Execução de Serviços Emergenciais de Intervenções e Demolições na Edificação, na Rua Comendador Abdo Schahin | Não | Sé | Rua Comendador Abdo Schahin, N78 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 30/10/22 |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 6,482,185.26 | [6 empty] | 244/SIURB/22 | 6022.2022/0003573-3 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200035733 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200035733 de dezembro até janeiro de 2023. | 1064049.62
238 | SIURB |  | Fábrica Do Samba – 2ª Fase | Não | Lapa | Av. Abrahão Ribeiro, 493 | Avenida | Abrahão Ribeiro | 493 |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 17/03/22 |  |  |  | 2020-01-11 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 21,297,232.31 | R$ 21,297,232.31 | [6 empty] | 102/SIURB/20 | 6022201900056590 | Contrato 102/SIURB/20 | Sim |  |  |  | 6022201900056590 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022201900056590 de dezembro até janeiro de 2023. | 6380789.15
239 | SIURB | 75 | Galeria de Águas Pluviais, Recuperação dos Aterros em ambas as Cabeceiras do Pontilhão, Recuperação dos Encontros, inclusive Reconstrução das Alas para a Concordância com a Canalização existente e a que será executada e demais Serviços Complementares | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Na Av. Jardim Japão, 1496/1462 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 09/05/22 |  |  |  | 2021-10-11 |  |  |  | 2022-10-05 |  |  | R$ 9,554,321.31 | R$ 9,554,321.31 | [6 empty] | 123/SIURB/21 | 6022.2021/0003673-8 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100036738 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100036738 de dezembro até janeiro de 2023. | 492990.99
240 | SIURB |  | HM Alexandre Zaio - Emergencia COVID | Não | Penha | R. Alves Maldonado, 128 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 2020-08-07 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  | R$ 1,079,905.98 | R$ 1,079,905.98 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
241 | SIURB |  | HM Carminio Caricchio - Emergencia COVID | Não | Mooca | Av. Celso Garcia, 4815 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 2020-08-07 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  | R$ 2,879,742.04 | R$ 2,879,742.04 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 136158.93
242 | SIURB | 257 | Implantação de Contenção e Recomposição de Talude | Não | São Miguel Paulista | Av. Jacu Pêssego, Rua Rainha do Norte, Nº 35 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 06/11/21 |  |  |  | 2021-11-05 |  |  |  | 2021-01-11 |  |  | R$ 4,438,413.80 | R$ 4,438,413.80 | [6 empty] | 039/SIURB/21 | 6022.2021/0001011-9 | Contrato 039/SIURB/21, com prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202100010119 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100010119 de dezembro até janeiro de 2023. | 201997.62
243 | SIURB | 7 | Implantação de contenção e recomposição de talude através de muro de contenção na margem do Córrego da Rua Augusto Franco de Souza. Implantação De Contenção E Recomposição De Talude | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Augusto Franco De Souza, Nº 35 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 30/10/21 |  |  |  | 2021-05-05 |  |  |  | 2021-01-11 |  |  | R$ 3,360,825.40 | R$ 3,360,825.40 | [6 empty] | 051/SIURB/21 | 6022.2021/0001015-1 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100010151 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100010151 de dezembro até janeiro de 2023. | 3600000
244 | SIURB |  | Laboratório Freguesia do Ó | Não | Freguesia/Brasilândia | Av. Itaberaba, 1377 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 8/27/2020 |  |  |  | 2/22/2021 |  |  | R$ 110,532.38 | R$ 110,532.38 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
245 | SIURB |  | Laboratório Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Paula Cruz, 69 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 8/27/2020 |  |  |  | 2/22/2021 |  |  | R$ 149,994.52 | R$ 149,994.52 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
246 | SIURB |  | Laboratório São Miguel | Não | São Miguel Paulista | Av. Maria Santana, 1069 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 8/27/2020 |  |  |  | 2/22/2021 |  |  | R$ 130,857.83 | R$ 130,857.83 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
247 | SIURB |  | Laboratório Sudeste (Ipiranga) | Não | Ipiranga | Rua Xavier De Almeida, 210 |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída |  |  |  | 8/27/2020 |  |  |  | 2/22/2021 |  |  | R$ 116,254.71 | R$ 116,254.71 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
248 | SIURB |  | Nova sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPED | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, Nº 425 | Rua | Líbero Badaró | 425 |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Concluído com TRD em 26/07/22 |  |  |  | 2022-01-06 | [5 empty] | R$ 88,000.00 | [8 empty] | 023/SPOBRAS/2022 | 7910202200004990 | Projeto: Contrato 023/SPOBRAS/2022. Prazo contratual 30 dias | Sim |  |  |  | 7910202200004990 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 7910202200004990 de dezembro até janeiro de 2023. | 93176.19
249 | SIURB |  | Obra em Área de Risco com Serviços de Drenagem de Águas Pluviais com Estabilização do Talude e Serviços Complementares | Não | M'boi Mirim | Rua Luz Sorano, Parque Novo Santo Amaro |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Aguardando a emissão de TRP |  |  |  | 2021-03-12 |  |  |  | 2022-03-05 |  |  | R$ 9,817,898.70 | R$ 9,817,898.70 | [7 empty] | 6022202100042030 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100042030 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100042030 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
250 | SIURB | 85 | Obra emergencial para recuperação dos taludes no reservatório lindeiro ao córrego Pirajussara, nos seus pontos críticos em erosão. | Não | Campo Limpo | Dr. Jorge Arída |  |  |  |  | Obra/intervenção em execução | Obra/intervenção em execução | Em andamento |  |  |  | 2022-12-04 |  |  |  | 2022-08-10 |  | R$ 1,752,059.88 |  | R$ 1,752,059.88 | [6 empty] | 214/SIURB/22 | 6022.2022/0001654-2 | 180 dias Obra Concluída com TRP-08/10/22 | Sim |  |  |  | 6022202200016542 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200016542 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
251 | SIURB | 59 | Obras Com Projeto De Recuperação Da Gap De Canalização Do Córrego Maranhão | Não | Mooca | Ruas Icaraí E Urumajó |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 04/04/22 |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 14,623,889.57 | R$ 14,623,889.57 | [6 empty] | 114/SIURB/21 | 6022.2021/0003000-4 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100030004 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030004 de dezembro até janeiro de 2023. | 3572029.21
252 | SIURB | 70 | Obras Complementares de Drenagem das Bacias dos Córregos Água Preta e Sumaré | Não | Lapa | Bacias Dos Córregos Água Preta E Sumaré |  |  |  |  | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Planejamento Material para licitação de projeto básico e executivo em elaboração. | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 1366768.79
253 | SIURB |  | Obras De Construção De Talude Na Rua Clodomiro De Oliveira - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira – Morro Da Lua |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 24/04/2022 |  |  |  | 10/26/2021 |  |  |  | 4/26/2022 |  |  | R$ 12,525,097.06 | R$ 12,525,097.06 | [6 empty] | 007/SIURB/22 | 6022202100033950 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100033950 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100033950 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
254 | SIURB | 14 | Obras de Contenção das Margens | Não | Vila Mariana | [6 empty] | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (05/08/2022) válida até (31/01/2023). Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial e ou TRP/TRD. |  |  |  | 2022-08-05 | [14 empty] | 274/SIURB/22 | 6022.2022/0004012-5 | 180 dias | Sim | 1075160.8 | 1075160.8 | 22.10.17.451.3008.5013.51.00 | 6022202200040125 | OK | 0
255 | SIURB | 57 | Obras De Contenção E Recuperação De Talude, Bem Como Recuperação Da Rede De Drenagem Na Área Da Emei Tomas Galhardo. | Não | Guaianases | Na Rua Inácio Pinto Lima, 79 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 26/04/22 |  |  |  | 10/28/2021 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 6,244,923.25 | R$ 6,244,923.25 | [6 empty] | 099/SIURB/21 | 6022.2021/0003504-9 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100035049 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100035049 de dezembro até janeiro de 2023. | 18497.37
256 | SIURB | 176 | Obras de drenagem na região do Parque Ibirapuera | Não | Vila Mariana | Região do Parque Ibirapuera |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 06/12/23 |  |  |  | 2022-01-12 |  |  |  | 2023-01-10 |  |  | R$ 4,212,624.44 | R$ 4,212,624.44 | [6 empty] | 234/SIURB/22 | 6022.2021/0002031-9 | Contrato 234/SIURB/22. Valor de R$ 4.212.624,44, Ordem de início 07/12/2022 com prazo contratual de 10 meses | Sim | 4212624.44 | 0 | 86.22.17.451.3008.5013.51.03 | 6022202100020319 | OK | 0
257 | SIURB | 152 | Obras De Recuperação Da Margem E Recomposição De Talude Do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | Rua Algard |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 23/03/22 |  |  |  | 9/24/2021 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 9,136,065.35 | R$ 9,136,065.35 | [6 empty] | 127/SIURB/21 | 6022.2021/0002695-3 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100026953 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100026953 de dezembro até janeiro de 2023. | 659978.62
258 | SIURB | 89 | Obras De Recuperação Das Margens Do Córrego E Contenção De Talude Na Rua Pacari Da Mata | Não | Vila Prudente | Entre A Rua Dimas Antonio Casemiro E Rua Gonzaga De Campos. |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 11/04/22 |  |  |  | 10/13/2021 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 9,095,460.33 | R$ 9,095,460.33 | [6 empty] | 104/SIURB/21 | 6022.2021/0003073-0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100030730 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030730 de dezembro até janeiro de 2023. | 2218617.16
259 | SIURB | 255 | Obras De Recuperação Das Margens E Recomposição De Taludes Do Córrego Caguaçu | Não | São Mateus | Av Gonçalves Da Costa, Entre As Travessas Sonho Por Sonho E Tardes De Lindoia |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 27/03/22 |  |  |  | 9/29/2021 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 8,566,542.10 | R$ 8,566,542.10 | [6 empty] | 188/SIURB/21 | 6022.2021/0002861-1 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100028611 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100028611 de dezembro até janeiro de 2023. | 2464412
260 | SIURB |  | Obras de recuperação de Pilares, Vigas, Fissuras, Rachaduras nas Vigas de apoio das rampas de acesso e juntas de dilatação da passarela de pedestres sobre trilhos CPTM, na travessia entre a Rua Luigi Grecco e Rua Capistrano de Abreu - Barra Funda. | Não | Lapa | Travessia Entre A Rua Luigi Grecco E Rua Capistrano De Abreu – Barra Funda |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 20/04/22 |  |  |  | 10/22/2021 |  |  |  | 4/22/2022 |  |  | R$ 4,922,687.18 | R$ 4,922,687.18 | [6 empty] | 111/SIURB/21 | 6022.2021/0003303-8 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100033038 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100033038 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
261 | SIURB |  | Obras De Recuperação Dos Encontros Da Ponte Sobre O Rio Tremembé Em Suas Duas Extremidades, Reconstrução Das Calçadas Danificadas E Canalização No Trecho Compreendido Entre A Rua Lopes Da Costa X Av. Alfredo Avila | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Lopes Da Costa X Avenida Alfredo Ávila |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 24/04/22 |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 22,410,051.85 | R$ 22,410,051.85 | [6 empty] | 122/SIURB/21 | 6022.2021/0003453-0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100034530 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100034530 de dezembro até janeiro de 2023. | 844354.12
262 | SIURB | 261 | Obras De Recuperação Dos Muros De Gabiões Às Margens Do Córrego Morro Grande | Não | Sapopemba | Av. Marginal Do Oratório, 6557 – Jardim Ângela |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 22/03/22 |  |  |  | 9/24/2021 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 3,450,438.59 | R$ 3,450,438.59 | [6 empty] | 005/SIURB/22 | 6022.2021/0002791-7 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100027917 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100027917 de dezembro até janeiro de 2023. | 1001899
263 | SIURB |  | Obras Para Contenção De Talude, Construção De Muro De Arrimo E Sistema De Drenagem Do Cei Vila Marilena, Localizado Na Rua Rio Fartura, 200 - Jardim São Carlos | Não | Guaianases | Rua Rio Fartura, 200 – Jardim São Carlos |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD. |  |  |  | 10/28/2021 |  |  |  | 4/26/2022 |  |  | R$ 1,419,937.37 | R$ 1,419,937.37 | [6 empty] | 124/SIURB/21 | 6022202100035050 | OBRAS EMERGENCIAIS. Contrato 124/SIURB/21. Prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202100035050 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100035050 de dezembro até janeiro de 2023. | 1381622.7
264 | SIURB |  | Obras Para Recuperação Da Margem Do Córrego E Contenção De Talude Nas Margens Do Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | Rua Rio Araranga, Entre Os Números 101 A 324 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída |  |  |  |  | 10/13/2021 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 9,806,855.33 | R$ 9,806,855.33 | [7 empty] | 6022202100032010 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | Sim |  |  |  | 6022202100032010 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100032010 de dezembro até janeiro de 2023. | 1667369.39
265 | SIURB | 146 | Obras Viárias para Contenção de Margem do Córrego na Rua Benfica de Minas | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Benfica de Minas | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/02/23 |  |  |  | 9/29/2022 | [14 empty] | 269/SIURB/22 | 6022.2022/0004487-2 | 180 dias | Sim | 11920445.63 | 11920445.63 | 22.10.17.451.3008.5013.51.00 | 6022202200044872 | OK | 315589.6
266 | SIURB | 236 | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua General Pereira da Cunha – Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua General Pereira da Cunha, altura Do Nº 505 – Vila Andrade | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/01/23 |  |  |  | 7/29/2022 | [7 empty] | R$ 27,993,363.54 | [6 empty] | 290/SIURB/22 | 6022.2022/0003889-9 | 180 dias | Sim | 14439892.06 | 14439892.06 | 22.10.15.451.3009.5100.51.00 | 6022202200038899 | OK | 96571.48
267 | SIURB | 11 | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial. Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (03/08/2022) válida até (29/01/2023) |  |  |  | 9/29/2022 | [7 empty] | R$ 20,308,994.94 | [6 empty] | 228/SIURB/22 | 6022.2022/0003967-4 | 180 dias | Sim | 1650301.23 | 1650301.23 | 22.10.15.451.3009.5100.51.00 | 6022202200039674 | OK | 2000000
268 | SIURB |  | Obras Viárias para Contenção em Margem de Córrego, localizado no trecho entre a Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | Não | São Miguel Paulista | Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 27/12/22 |  |  |  | 6/30/2022 | [14 empty] | 273/SIURB/22 | 6022202200032120 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200032120 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200032120 de dezembro até janeiro de 2023. | 18995435.23
269 | SIURB |  | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde | Não | Itaquera | [6 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/12/22 |  |  |  | 6/28/2022 | [7 empty] | R$ 22,752,705.04 | [6 empty] | 171/SIURB/22 | 6022202200031660 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200031660 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200031660 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
270 | SIURB |  | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde - Rua Dr. Francisco Munhoz Filho x Av. Harry Dannemberg | Não | Itaquera | Trecho da Rua Dr. Francisco X Av. Harry Dannemberg | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 25/08/22 |  |  |  | 6/28/2022 | [7 empty] | R$ 12,355,614.79 | [6 empty] | 189/SIURB/22 | 6022.2022/0003164-9 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200031649 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200031649 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
271 | SIURB | 21 | Obras Viárias para Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | Não | Sé | Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (05/08/2022) válida até (31/01/2023). Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial e ou TRP/TRD. |  |  |  | 2022-08-05 | [14 empty] | 312/SIURB/22 | 6022.2022/0004014-1 | 180 dias | Sim | 0 | 0 | 22.10.17.451.3008.5013.51.00 | 6022202200040141 | OK | 0
272 | SIURB |  | Parque Guarapiranga | Não | M'boi Mirim | Parque Guarapiranga |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 791832.93
273 | SIURB |  | Parque Jacques Costeau (Laguinho) | Não | Capela do Socorro | Parque Jacques Costeau |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em andamento |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  | R$ 11,458,007.22 | R$ 11,458,007.22 | [6 empty] | 130/SIURB/21 | 6022202000031160 | Contrato 130/SIURB/2021, Valor contratado: R$ 11.458.007,22, com prazo contratual de 12 meses, Ordem de início de 03/01/2022 | Sim |  |  |  | 6022202000031160 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202000031160 de dezembro até janeiro de 2023. | 0
274 | SIURB |  | Parque Pinheirinho D'Água (contenção) | Não | Pirituba/Jaraguá | Parque Pinheirinho D'Água |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [18 empty] | RESTRITO | 6022202100010585 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100010585 - projeto. Limpo: 6022202100010585 projeto | 12251523.62
275 | SIURB |  | Polder Mercado Municipal | Não | Sé | Rua 25 De Março | Rua | 25 De Março |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  |  | 5/30/2023 |  |  |  | 5/30/2024 |  | R$ 1,200,000.00 | R$ 40,000,000.00 | R$ 41,200,000.00 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Polder - Equipamentos hidráulicos para controle de cheias (reservatório do mercado, sistema de bombas e galerias). | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan | 0
276 | SIURB |  | PRA - Alameda Campinas | Não | Pinheiros | Alameda Campinas | Alameda | Campinas |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
277 | SIURB | 256 | PRA - Av. Sertanistas | Não | São Mateus | Rua Rocha Conato e Rua José Carlos de Almeida |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em andamento com pendências: Contrato com prazo expirado em 30/07/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. |  |  |  | 2022-01-08 |  |  |  | 2023-01-03 |  |  | R$ 2,332,284.72 | R$ 2,332,284.72 | [7 empty] | 6022.2021/0000657-0 | Contrato 016/SIURB/22, Valor 2.332.284,72. Prazo contratual de 180 dias | Sim | 32681.58 | 32681.58 | 86.22.17.451.3008.5013.39.03 | 6022202100006570 | OK
278 | SIURB |  | PRA - Lote 1 - Córrego Jaboticabal | Não | Ipiranga | Córrego Jaboticabal |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [19 empty] | 6022201900053906 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022201900053906 - projeto. Limpo: 6022201900053906 projeto
279 | SIURB |  | PRA - Lote C - Rua Alessandro Alori | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Alessandro Alori | Rua | Alessandro Alori |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [19 empty] | 6022201900052594 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022201900052594 - projeto. Limpo: 6022201900052594 projeto
280 | SIURB |  | PRA - Lote C - Rua Professor Giuliani | Não | Sapopemba | Rua Professor Giuliani | Rua | Professor Giuliani |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [19 empty] | 6022201900049461 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022201900049461 - projeto. Limpo: 6022201900049461 projeto
281 | SIURB |  | PRA - Parque Brasil / Parque América | Não | Capela do Socorro | Parque Brasil / Parque América |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade - Projetos Concluídos | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
282 | SIURB | 220 | PRA - Rosa Mendes (muro de contenção) | Não | Ermelino Matarazzo | Trecho do pontilhão da Rua Flaminiano Costa até o muro existente |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em andamento, com previsão de término para 12/2022. | [11 empty] | R$ 1,455,915.17 | [6 empty] | 041/SIURB/13 | 201300358587 | Contrato 041/SIURB/13. Prazo contratual de 4 meses | Sim |  |  |  | 201300358587 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 201300358587 de dezembro até janeiro de 2023.
283 | SIURB |  | PRA - Rua Antenor Baptista (galerias pluviais) | Não | São Miguel Paulista | Rua Antenor Baptista | Rua | Antenor Baptista |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [19 empty] | 6022202100010666 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100010666 - projeto. Limpo: 6022202100010666 projeto
284 | SIURB |  | PRA - Rua Augusto Farina | Não | Butantã | Trecho entre a Rua Ari dos Santos e o Acesso à Rua Azém Aballa Azém |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Em andamento com pendências: Contrato com Ordem de Serviço expirada em (30/01/2023). Falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou Termos de Recebimento para encerramento.. |  |  |  | 2022-01-08 |  |  |  | 2023-01-03 |  |  | R$ 2,068,860.75 | R$ 2,068,860.75 | [6 empty] | 046/SIURB/22 | 6022.2021/0000144-6 | Contrato 046/SIURB/22, Valor 2.068.860,75. Prazo contratual de 180 dias | Sim | 182868.68 | 80059.99 | 86.22.17.451.3008.5013.51.03 | 6022202100001446 | OK
285 | SIURB |  | PRA - Rua Darzan (drenagem e duplicação) | Não | Santana/Tucuruvi | Trecho entre a Rua Voluntários da Pátria e av. Gal. Ataliba Leonel |  |  |  |  | Requalificação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [9 empty] | R$ 184,407.91 |  | R$ 184,407.91 | [7 empty] | 6022202100010550-projeto | Projeto: Contrato 027/SIURB/18. Prazo contratual de | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100010550-projeto. Limpo: 6022202100010550projeto
286 | SIURB |  | PRA - Rua Guaiaúna (galerias pluviais) | Não | Mooca | Rua Guaiaúna | Rua | Guaiaúna |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [19 empty] | 6022201900048287 - projeto |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022201900048287 - projeto. Limpo: 6022201900048287 projeto
287 | SIURB |  | PRA - Rua Guarei-Mooca, Rua Natal | Não | Mooca | Rua Guarei-Mooca, Rua Natal |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
288 | SIURB |  | PRA - Rua Joaquim Antunes | Não | Pinheiros | Rua Joaquim Antunes | Rua | Joaquim Antunes |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Em estudo. Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
289 | SIURB |  | PRA Jardim Camargo Novo | Não | Itaim Paulista | Jd Camargo Novo |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 Demanda ainda não priorizada pela atual gestão. | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
290 | SIURB |  | Praça das Artes – Fase 3 | Não | Sé | Praça Das Artes | Praça | Das Artes |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade Proposta comercial enviada Obras complementares dos corpos artísticos e praça junto à Rua Formosa Está em fase final de negociação para efetivação de contrato (SPOBRAS x FTM - Fundação Teatro Municipal.) | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
291 | SIURB |  | Praça João Beiçola (passagem - viaduto sobre CPTM) | Não | Capela do Socorro | Praça João Beiçola | Praça | João Beiçola |  |  | Ampliação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | [9 empty] | R$ 110,661.22 |  | R$ 110,661.22 | [7 empty] | 6022202100010755-projeto | Projeto: Contrato 028/SIURB/20 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202100010755-projeto. Limpo: 6022202100010755projeto
292 | SIURB | 223 | Recolocação Das Testeiras Deslocadas – Rua Daniel Gran | Não | M'boi Mirim | Rua Daniel Gran, S/Nº - Capão Redondo |  |  |  |  | manutenção/Educação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 02/02/22 |  |  |  | 2021-06-08 |  |  |  | 2/20/2022 |  |  | R$ 1,873,298.20 | R$ 1,873,298.20 | [6 empty] | 054/SIURB/21 | 6022.2021/0001983-3 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100019833 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100019833 de dezembro até janeiro de 2023.
293 | SIURB |  | Recomposição da Margem do Córrego dos Brancos e Contenção de Talude no Trecho Entre as Ruas Goixim e Professor Paulo Assis Ribeiro | Não | Campo Limpo | Trecho Entre As Ruas Goixim E Prof. Paulo Assis Ribeiro |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 09/05/22 |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 7/31/2022 |  |  | R$ 9,574,693.88 | R$ 9,574,693.88 | [7 empty] | 6022202200004250 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004250 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004250 de dezembro até janeiro de 2023.
294 | SIURB |  | Recomposição da Margem do Córrego, Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Marcela do Campo | Não | Itaquera | Na Rua Macela Do Campo, Altura Do Nº 178 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 07/08/22 |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-08 | [10 empty] | 061/SIURB/22 | 6022202200006230 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200006230 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006230 de dezembro até janeiro de 2023.
295 | SIURB | 50 | Recomposição da Margem do Córrego, Reconstrução dos Sistemas de Drenagem, Recuperação do Passeio, Guias e Sarjetas e Recomposição de Talude | Não | Itaim Paulista | Rua Desembargados Augusto De Macedo Costa Junior |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 28/06/22 |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 |  |  | R$ 9,562,696.70 | R$ 9,562,696.70 | [6 empty] | 020/SIURB/22 | 6022.2021/0004667-9 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046679 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046679 de dezembro até janeiro de 2023.
296 | SIURB | 102 | Recomposição das contenções das margens do Córrego Riacho dos Machados e recomposição do viário na Avenida Riacho dos Machados | Não | São Mateus | Avenida Riacho dos Machados, altura do N 299 | Avenida | Riacho dos Machados | 299 |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando emissão de TRP. |  |  |  | 2022-12-03 | [7 empty] | R$ 3,507,641.91 | [6 empty] | 100/SIURB/22 | 6022.2022/0001248-2 | Contrato 100/siurb/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200012482 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200012482 de dezembro até janeiro de 2023.
297 | SIURB | 168 | Recomposição Das Margens Córrego Dos Brancos | Não | Campo Limpo | [5 empty] | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 24/01/22 |  |  |  | 7/29/2021 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | R$ 9,601,651.60 | R$ 9,601,651.60 | [6 empty] | 063/SIURB/21 | 6022.2021/0001869-1 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100018691 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100018691 de dezembro até janeiro de 2023.
298 | SIURB |  | Recomposição Das Margens Do Córrego Diniz | Não | Campo Limpo | Rua Francisco De Holanda |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 24/01/22 |  |  |  | 7/29/2021 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | R$ 14,736,875.00 | R$ 14,736,875.00 | [6 empty] | 064/SIURB/21 | 6022.2021/0001866-7 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100018667 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100018667 de dezembro até janeiro de 2023.
299 | SIURB |  | Recomposição das Margens do Córrego Diniz e da Rua Francisco de Holanda | Não | [6 empty] | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 22/08/22 | [18 empty] | 065/SIURB/22 | 6022202200009190 |  | Sim |  |  |  | 6022202200009190 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009190 de dezembro até janeiro de 2023.
300 | SIURB |  | Recomposição das Margens do Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Das Praias da Costa Verde, n° 10 | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 8,432,256.53 | [6 empty] | 079/SIURB/22 | 6022.2022/0000920-1 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009201 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009201 de dezembro até janeiro de 2023.
301 | SIURB | 240 | Recomposição Das Margens Do Córrego Jaguarezinho | Não | Butantã | Rua Deoclício Alves De Souza E Av. Dr. Silvio Margarido |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 29/01/22 |  |  |  | 2021-03-08 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | R$ 8,833,766.00 | R$ 8,833,766.00 | [6 empty] | 003/SIURB/22 | 6022.2021/0001890-0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100018900 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100018900 de dezembro até janeiro de 2023.
302 | SIURB | 172 | Recomposição de Galeria – Rua Dr. Jairo Franco | Não | Itaquera | Rua Dr. Jairo Franco, Nº 285 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 15/12/21 |  |  |  | 6/18/2021 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  | R$ 2,745,294.83 | R$ 2,745,294.83 | [6 empty] | 050/SIURB/21 | 6022.2021/0001437-8 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100014378 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100014378 de dezembro até janeiro de 2023.
303 | SIURB | 191 | Recomposição de galeria de águas pluviais com trecho em “tunnel liner” – Rua Vasconcelos Drumont | Não | Ipiranga | Rua Vasconcelos Drumont |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 28/12/21 |  |  |  | 2021-02-07 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  | R$ 4,878,017.00 | R$ 4,878,017.00 | [6 empty] | 098/SIURB/21 | 6022.2021/0001568-4 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100015684 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100015684 de dezembro até janeiro de 2023.
304 | SIURB | 206 | Recomposição de Galeria e Reconstrução de Passagem Viária, na Av Nove De Julho | Não | Sé | Av Nove De Julho | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 04/09/22 |  |  |  | 2022-03-10 | [7 empty] | R$ 2,786,423.62 | [6 empty] | 052/SIURB/22 | 6022.2022/0001061-7 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010617 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010617 de dezembro até janeiro de 2023.
305 | SIURB | 33 | Recomposição de Talude na Rua Brinco da Princesa | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Brinco Da Princesa, 180 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Aguardando a emissão de TRP |  |  |  | 11/22/2021 |  |  |  | 5/22/2022 |  |  | R$ 25,773,417.88 | R$ 25,773,417.88 | [7 empty] | 6022.2021/0003844-7 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100038447 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100038447 de dezembro até janeiro de 2023.
306 | SIURB |  | Recomposição de Talude, Recuperação dos Sistemas de Drenagem e Recomposição da Via – Córrego Três Pontes – Rua Londrina X Rua Beira Rio | Não | Itaim Paulista | Rua Londrina X Rua Beira Rio | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial. Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (19/04/2022) válida até (15/10/2022). |  |  |  | 4/19/2022 | [7 empty] | R$ 17,523,280.10 | [6 empty] | 119/SIURB/22 | 6022202200010460 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200010460 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200010460 de dezembro até janeiro de 2023.
307 | SIURB |  | Recomposição de via de acesso e serviços complementares, Jaguaré (Comunidade Fazendinha) | Não | Lapa | Rua F X Albano Rodrigues Dos Santos – Jaguaré (Comunidade Fazendinha) |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 10/08/2022 |  |  |  | 2022-11-02 | [7 empty] | R$ 12,364,369.56 | [6 empty] | 156/siurb/22 | 6022202200006190 | Contrato 156/siurb/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200006190 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006190 de dezembro até janeiro de 2023.
308 | SIURB |  | Recomposição do Gabião e Contenção de Talude no Córrego Moenda, altura da Rua Dr. José Velasques Vargas – Jardim Comercial | Não | Campo Limpo | Rua Dr José Velasques Vargas – Jardim Comercial | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 06/12/22 |  |  |  | 2022-06-10 | [14 empty] | 201/SIURB/22 | 6022202200028180 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200028180 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028180 de dezembro até janeiro de 2023.
309 | SIURB | 241 | Recomposição do Gabião Localizado na Av. Ribeirão do Jacu X Av. Imperador | Não | São Miguel Paulista | Av. Ribeirão Do Jacu X Av. Imperador |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 20/06/22 |  |  |  | 12/22/2021 |  |  |  | 6/22/2022 |  |  | R$ 4,585,931.75 | R$ 4,585,931.75 | [6 empty] | 036/SIURB/22 | 6022.2021/0004561-3 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100045613 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100045613 de dezembro até janeiro de 2023.
310 | SIURB |  | Recomposição Do Passeio Público Rua Ilha Dos Papagaios | Não | Vila Prudente | Entre As Ruas Ilha Dos Papagaios E Girassol Miúdo – Água Vermelha |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 31/01/22 |  |  |  | 2021-04-08 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | R$ 7,621,995.00 | R$ 7,621,995.00 | [6 empty] | 088/SIURB/22 | 6022.2021/0001924-8 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100019248 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100019248 de dezembro até janeiro de 2023.
311 | SIURB |  | Recomposição do Sistema de Drenagem na Estrada Canal de Cocaia X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | Não | Capela do Socorro | Estrada Canal de Cocaia, N 1437 X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 21/11/22 |  |  |  | 2022-05-11 | [7 empty] | R$ 6,482,185.26 | [6 empty] | 102/SIURB/22 | 6022.2022/0002520-7 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200025207 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200025207 de dezembro até janeiro de 2023.
312 | SIURB |  | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua José Martins Veiga, 549 | Não | Capela do Socorro | Rua José Martins Veiga, 549 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 05/04/22 |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 2,522,289.13 | R$ 2,522,289.13 | [6 empty] | 121/SIURB/21 | 6022.2021/0003035-7 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100030357 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030357 de dezembro até janeiro de 2023.
313 | SIURB |  | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua Valter Miranda De Bitencourt | Não | Capela do Socorro | Rua Valter Miranda De Buitencourt |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 05/04/22 |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 8,662,258.12 | R$ 8,662,258.12 | [6 empty] | 115/SIURB/21 | 6022.2021/0003036-5 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100030365 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030365 de dezembro até janeiro de 2023.
314 | SIURB |  | Recomposição e Recuperação das Galerias na Rua do Símbolo – Jardim Ampliação | Não | Campo Limpo | Rua do Símbolo, 143 | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 10/08/22 |  |  |  | 2022-02-11 | [7 empty] | R$ 4,549,571.42 | [6 empty] | 134/SIURB/22 | 6022.2022/0000645-8 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200006458 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006458 de dezembro até janeiro de 2023.
315 | SIURB |  | Reconsrtrução de Passagem Viária Sobre o Córrego Ipesp (Afluente do Rio Tremembé) | Não | Campo Limpo | Rua Lugo, 79 – Jardim Tremembé |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD. |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 7/30/2022 |  |  | R$ 1,567,656.71 | R$ 1,567,656.71 | [6 empty] | 044/SIURB/22 | 6022202200004300 | OBRAS EMERGENCIAIS. Contrato 044/SIURB/22. Prazo contratual de 180 dias. | Sim |  |  |  | 6022202200004300 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004300 de dezembro até janeiro de 2023.
316 | SIURB | 141 | Reconstrução de Galeria e Recomposição de Pavimento Asfáltico na Rua Ouvidor Portugal | Não | Ipiranga | Rua Ouvidor Portugal | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 7,302,448.26 | [6 empty] | 056/SIURB/22 | 6022.2022/0000914-7 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009147 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009147 de dezembro até janeiro de 2023.
317 | SIURB |  | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo do CEU Tremembé | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Adauto Bezerra Delgado, altura do N 94 | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 13/12/22 |  |  |  | 2022-07-06 | [7 empty] | R$ 1,034,080.76 | [6 empty] | 193/SIURB/22 | 6022.2022/0003292-0 | Concluído com Termo de Recebimento Definitivo em 13/12/22 | Sim |  |  |  | 6022202200032920 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200032920 de dezembro até janeiro de 2023.
318 | SIURB |  | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo na EMEF José Olympio Pereira Filho | Não | Campo Limpo | Travessa Passareira, altura do N 228 |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD. |  |  |  | 2022-10-06 |  |  |  | 2022-06-12 |  |  |  | R$ 1,134,957.96 | [6 empty] | 139/SIURB/22 | 6022202200028260 | Contrato 139/SIURB/22. Prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200028260 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200028260 de dezembro até janeiro de 2023.
319 | SIURB | 65 | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo no Cei Ind Vereda | Não | Itaim Paulista | Rua Louro Rosa, 9 - Jardim Camargo Novo |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 28/06/22 |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 | [10 empty] | 069/SIURB/22 | 6022.2021/0004668-7 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046687 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046687 de dezembro até janeiro de 2023.
320 | SIURB | 249 | Reconversão Urbana Largo da Batata Fase 3 – Rua Eugênio Medeiros | Não | Pinheiros | Rua Eugênio Medeiros | Rua | Eugênio Medeiros |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Com pendências: Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. Contrato com prazo expirado em 01/06/2023. |  |  |  | 2022-01-06 | [6 empty] | R$ 19,705,921.25 | R$ 19,705,921.25 | [6 empty] | 082/SIURB/19 | 7910.2019/0000478-6 | Contrato 082/SIURB/19. Consórcio Renovação Urbana (Souza COMPEC / SCOPUS). Ordem de início em 01/06/2022. | Sim | 0 | 0 | 29.50.15.451.3022.3350.51.08 | 7910201900004786 | OK
321 | SIURB |  | Recuperação Da Margem Do Córrego Itararé | Não | Butantã | Trecho Da Av. Frei Macário De São João X Av. Gethsemani |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 07/03/2022 |  |  |  | 2021-08-09 |  |  |  | 2022-01-03 |  |  | R$ 10,894,511.45 | R$ 10,894,511.45 | [6 empty] | 084/SIURB/21 | 6022202100024640 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100024640 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100024640 de dezembro até janeiro de 2023.
322 | SIURB | 135 | Recuperação da Margem do Córrego na Rua Manuel Leiroz X Av Buenos Aires | Não | Penha | Rua Manuel Leiroz X Av. Buenos Aires |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 27/06/22 |  |  |  | 12/29/2021 |  |  |  | 6/29/2022 |  |  | R$ 13,674,703.60 | R$ 13,674,703.60 | [6 empty] | 024/SIURB/22 | 6022.2021/0004674-1 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046741 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046741 de dezembro até janeiro de 2023.
323 | SIURB |  | Recuperação das Margens do Córrego Jaquitiba, Canalização Parcial, Contrução de Calçadas, Guias, Sarjetas e Barreiras de Proteção na Av. André Cavalcanti | Não | Itaquera | Av. André Cavalcanti – Córrego Jaquitiba – Trecho: Rua Catarina Lopes À Rua Noventa E Sete À Rua Manuel Dos Reis Souza |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 01/06/2022 |  |  |  | 2021-03-12 |  |  |  | 2022-03-06 |  |  | R$ 12,121,157.81 | R$ 12,121,157.81 | [6 empty] | 006/siurb/22 | 6022202100042060 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100042060 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100042060 de dezembro até janeiro de 2023.
324 | SIURB | 244 | Recuperação de Canalização de Águas Pluviais – Marginal Pinheiros | Não | Santo Amaro | Via Marginal Pinheiros, Pista Expressa, Sentido Osasco, Próximo A Estação Morumbi Linha 17 Ouro |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída |  |  |  |  | 2021-03-11 |  |  |  | 2021-01-05 |  |  | R$ 1,077,194.85 | R$ 1,077,194.85 | [6 empty] | 011/SIURB/21 |  | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
325 | SIURB | 57 | Recuperação de gabião e contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Ruas Itajuíbe e Francisco Velasquez |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 09/10/22 |  |  |  | 2022-12-04 | [7 empty] | R$ 16,616,168.70 | [6 empty] | 087/siurb/22 | 6022.2022/0001585-6 | Contrato 087/siurb/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200015856 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200015856 de dezembro até janeiro de 2023.
326 | SIURB |  | Recuperação De Galeria – Rua André Lens | Não | Campo Limpo | Rua Lens |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 03/09/2021 |  |  |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-01-08 |  |  | R$ 2,347,552.68 | R$ 2,347,552.68 | [6 empty] | 045/SIURB/21 | 6022.2021/0000572-7 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100005727 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100005727 de dezembro até janeiro de 2023.
327 | SIURB |  | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Pascoal Ranieri Mazzilli, 119 | Não | Vila Prudente | Av. Pascol Ranieri Mazzilli, 119 Parque São Lucas |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Obra concluída, com a emissão de TRP. |  |  |  | 7/16/2021 |  |  |  | 1/16/2022 |  |  | R$ 1,349,947.65 | R$ 1,349,947.65 | [6 empty] | 053/SIURB/21 | 6022202100017160 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6). Contrato 053/SIURB/21, prazo de 180 dias. | Sim |  |  |  | 6022202100017160 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100017160 de dezembro até janeiro de 2023.
328 | SIURB | 259 | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | Não | Ipiranga | Av. Presidente Wilson, 1982/2000 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 10/12/21 |  |  |  | 2021-03-06 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  | R$ 2,552,322.85 | R$ 2,552,322.85 | [6 empty] | 048/SIURB/21 | 6022.2021/0001407-6 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100014076 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100014076 de dezembro até janeiro de 2023.
329 | SIURB |  | Recuperação de Galeria de Águas Pluviais - GAP | Não | Mooca | Entroncamento Da Rua Canuto Saraiva Com A Rua Visconde De Cairu |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 07/08/22 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-09-08 | [10 empty] | 137/SIURB/22 | 6022202200005800 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200005800 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200005800 de dezembro até janeiro de 2023.
330 | SIURB | 125 | Recuperação de Galerias de Águas Pluviais - GAP - Estabilização do Aterro e Demais Serviços Complementares na Linha da CPTM - Estação Artur Alvim | Não | Itaquera | Linha Da Cptm Via V1 Km 16 P31 – Estação Artur Alvim |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Aguardando a emissão de TRP |  |  |  | 2022-02-02 |  |  |  | 2022-02-08 | [11 empty] | 6022.2022/0000484-6 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004846 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004846 de dezembro até janeiro de 2023.
331 | SIURB | 268 | Recuperação De Taludes, Escadarias E Preenchimento Dos Vazios Na Ponte Do Socorro | Não | Capela do Socorro | Av. Nações Unidas |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 6,815,176.71 | R$ 6,815,176.71 | [6 empty] | 116/SIURB/21 | 6022.2021/0003025-0 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100030250 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030250 de dezembro até janeiro de 2023.
332 | SIURB |  | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais e Recomposição do Viário na Rua Raimundo de Brito – Aclimação | Não | Sé | Rua Raimundo de Brito, altura do N 43 – Aclimação | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 21/11/22 |  |  |  | 5/25/2022 | [14 empty] | 255/SIURB/22 | 6022202200025230 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200025230 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200025230 de dezembro até janeiro de 2023.
333 | SIURB |  | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Praça do Monumento – Parque da Independência | Não | Ipiranga | Praça do Monumento – Parque da Independência | [5 empty] | Obra/intervenção concluída | Obra concluída. Aguardando a emissão de TRP E TRD |  |  |  | 5/13/2022 | [7 empty] | R$ 1,249,833.09 | [6 empty] | 159/SIURB/22 | 6022202200022520 | Contrato 159/SIURB/22. Prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200022520 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200022520 de dezembro até janeiro de 2023.
334 | SIURB |  | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Dr. Cesário Mota Júnior | Não | Sé | Rua Dr. Cesário Mota Júnior | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 10/11/22 |  |  |  | 2022-08-08 | [7 empty] | R$ 4,435,625.47 | [6 empty] | 158/SIURB/22 | 6022.2022/0002191-0 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200021910 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200021910 de dezembro até janeiro de 2023.
335 | SIURB |  | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, na Rua Miguel Teles Júnior – Cambuci | Não | Sé | Rua Miguel Teles Júnior, N 355 – Cambuci | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 10/04/22 |  |  |  | 5/13/2022 | [7 empty] | R$ 8,638,757.11 | [6 empty] | 181/SIURB/22 | 6022.2022/0002192-9 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200021929 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200021929 de dezembro até janeiro de 2023.
336 | SIURB |  | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, no cruzamento da Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado | Não | Sé | Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção em execução | Obra concluída, com a emissão de TRP. |  |  |  | 2022-11-05 |  |  |  | 2022-07-11 |  |  | R$ 1,807,429.04 | R$ 1,807,429.04 | [6 empty] | 155/SIURB/22 | 6022202200020750 | Contrato 155/SIURB/22, com prazo contratual de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200020750 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200020750 de dezembro até janeiro de 2023.
337 | SIURB |  | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no Trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Itaquera | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. |  |  |  | 2022-06-03 | [7 empty] | R$ 6,847,935.22 | [6 empty] | 169/SIURB/22 | 6022.2022/0002704-8 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200027048 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200027048 de dezembro até janeiro de 2023.
338 | SIURB |  | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Sé | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 30/12/22 |  |  |  | 2022-07-05 | [7 empty] | R$ 27,000,057.96 | [6 empty] | 229/SIURB/22 | 6022202200033220 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200033220 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200033220 de dezembro até janeiro de 2023.
339 | SIURB | 212 | Recuperação do Pontilhão – Av. Do Imperador | Não | São Miguel Paulista | Avenida Imperador Esquina Av. Ribeirão Jacu Sobre O Rio Verde |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 28/11/21 |  |  |  | 2021-02-06 |  |  |  | 11/25/2021 |  |  | R$ 4,315,551.93 | R$ 4,315,551.93 | [6 empty] | 062/SIURB/21 | 6022.2021/0001300-2 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100013002 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100013002 de dezembro até janeiro de 2023.
340 | SIURB |  | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 28/10/22 |  |  |  | 2022-05-02 | [7 empty] | R$ 15,870,811.45 | [6 empty] | 176/siurb/22 | 6022.2022/0001943-6 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200019436 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200019436 de dezembro até janeiro de 2023.
341 | SIURB |  | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Travessa Dança da Canoa – Vila Medeiro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Dança da Canoa, 18 – Vila Medeiro | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRP em 28/10/22 |  |  |  | 2022-05-02 | [7 empty] | R$ 13,045,648.56 | [6 empty] | 076/SIURB/22 | 6022.2022/0001942-8 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200019428 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200019428 de dezembro até janeiro de 2023.
342 | SIURB |  | Recuperação e contenção das margens do córrego situado no fundo do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | próximo à Rua Soares Bulhões e Rua Eugenio Darodes Jardim Nélia |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 21/09/2022 |  |  |  | 3/25/2022 | [7 empty] | R$ 11,813,900.63 | [6 empty] | 112/SIURB/22 | 6022202200013790 | Contrato 112/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200013790 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200013790 de dezembro até janeiro de 2023.
343 | SIURB | 105 | Recuperação e Contenção de Talude | Não | Itaquera | Av. Jacu Pêssego, Altura Do Nº 10897 - Itaquera |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção em execução | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. |  |  |  | 2022-11-02 |  |  |  | 2022-11-08 |  |  | R$ 7,500,000.00 | R$ 7,500,000.00 | [6 empty] | 067/SIURB/22 | 6022.2022/0000624-5 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200006245 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200006245 de dezembro até janeiro de 2023.
344 | SIURB |  | Recuperação E Contenção Do Muro Em Gabião Na Av. Inajar De Souza, Altura Nº 6000 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar De Souza, Altura Do Nº 6000 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 05/04/22 |  |  |  | 2021-07-10 |  |  |  | 2022-01-04 |  |  | R$ 9,703,256.77 | R$ 9,703,256.77 | [6 empty] | 108/SIURB/21 | 6022.2021/0003001-2 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100030012 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100030012 de dezembro até janeiro de 2023.
345 | SIURB |  | Recuperação e recomposição da margem do Córrego João Tavares | Não | São Miguel Paulista | Trecho localizado entre Avenida Lara Campo, 1212 e Rua Facheiro Preto, 1314, Vila Progresso |  |  |  |  | Manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRP em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 |  |  |  | 8/23/2022 |  |  |  | R$ 5,191,137.89 | [6 empty] | 136/SIURB/22 | 6022.2022/0000922-8 | Contrato 136/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009228 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009228 de dezembro até janeiro de 2023.
346 | SIURB | 96 | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajeado e Contenção de Talude e Outro Trecho | Não | Itaim Paulista | [6 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 23/08/22 |  |  |  | 2/24/2022 | [14 empty] | 154/SIURB/22 | 6022.2022/0000927-0 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009270 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009270 de dezembro até janeiro de 2023.
347 | SIURB |  | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajedo | Não | Itaim Paulista | [6 empty] | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 04/04/23 |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 18,427,737.65 | [6 empty] | 101/SIURB/22 | 6022202200009280 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009280 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009280 de dezembro até janeiro de 2023.
348 | SIURB |  | Recuperação e recomposição da margem do Córrego Pirajussara, contenção do talude e construção do muro de arrimo do CEU Campo Limpo | Não | Campo Limpo | CEU Campo Limpo - Avenida Carlos Lacerda, nº 678 | Avenida | Carlos Lacerda | 678 |  | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Com pendências: Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial. Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (24/02/2022) válida até (22/08/2022) |  |  |  | 2/24/2022 | [7 empty] | R$ 15,844,222.05 | [6 empty] | 128/SIURB/22 | 6022202200009260 | Contrato 128/SIURB/22, com prazo de 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200009260 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200009260 de dezembro até janeiro de 2023.
349 | SIURB |  | Recuperação e Recomposição de Galeria na Travessa Ilha da Santa Fé | Não | Ipiranga | Travessa Ilha Da Santa Fé |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 30/07/2022 |  |  |  | 1/31/2022 |  |  |  | 7/31/2022 |  |  | R$ 10,600,000.00 | R$ 10,600,000.00 | [6 empty] | 077/SIURB/22 | 6022202200004270 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202200004270 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200004270 de dezembro até janeiro de 2023.
350 | SIURB |  | Recuperação e Recomposição Estrutural do Viaduto/Ponte da Comunidade Húngara Sobre Marginal Tietê | Não | Lapa | [6 empty] | Obra/intervenção concluída | Com pendências: Falta TR para encerramento do Contrato Emergencial. Contrato emergencial com Ordem de Serviço assinada em (16/02/2022) válida até (12/10/2022). |  |  |  | 2/16/2022 | [7 empty] | R$ 18,895,582.75 | [6 empty] | 109/SIURB/22 | 6022202200007350 | 180 dias | Sim |  |  |  | 6022202200007350 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200007350 de dezembro até janeiro de 2023.
351 | SIURB | 71 | Recuperação Estrutural das Vigas da Ponte da Casa Verde Sobre a Pista Local da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Ponte Da Casa Verde Sobre A Pista Local Da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído - Aguardando a emissão de TRP |  |  |  | 12/14/2021 |  |  |  | 6/14/2022 |  |  | R$ 3,576,374.06 | R$ 3,576,374.06 | [6 empty] | 035/SIURB/22 | 6022.2021/0004395-0 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100043950 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100043950 de dezembro até janeiro de 2023.
352 | SIURB | 76 | Recuperação Estrutural Do Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Dr. Arnaldo | Não | Sé | Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 24/01/22 |  |  |  | 7/29/2021 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  | R$ 6,200,000.00 | R$ 6,200,000.00 | [6 empty] | 089/SIURB/21 | 6022.2021/0001821-7 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100018217 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100018217 de dezembro até janeiro de 2023.
353 | SIURB |  | Recuperação Estrutural no Tabuleiro e nos Encontros do Pontilhão sobre Afluente do Córrego Paciência, Recuperação da Contenção da Margem Esquerda e Direita em Gabião - Av. Julio Buono X Águas Formosas e Travessa Doralice. | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Julio Buono, 2695 X Águas Formosas E Travessa Doralice. |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 28/06/2022 |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 |  |  | R$ 10,703,035.56 | R$ 10,703,035.56 | [6 empty] | 033/SIURB/22 | 6022202100046720 | OBRAS EMERGENCIAIS | Sim |  |  |  | 6022202100046720 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046720 de dezembro até janeiro de 2023.
354 | SIURB |  | Recuperação Parcial Da Margem Direita Do Córrego Rola Moça | Não | Itaim Paulista | Trecho Da Rua Maria Celia Correa X Rua Luiza Augusta Garlippe – Chácara Dona Olivia |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 23/02/2022 |  |  |  | 8/27/2021 |  |  |  | 2022-01-02 |  |  | R$ 12,731,422.98 | R$ 12,731,422.98 | [6 empty] | 061/SIURB/21 | 6022202100022180 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | Sim |  |  |  | 6022202100022180 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100022180 de dezembro até janeiro de 2023.
355 | SIURB |  | Recuperção de Estrutura Viária na Ponte Freguesia do Ó | Não | Freguesia/Brasilândia | Ponte Freguesia do Ó | [5 empty] | Obra/intervenção em execução | Concluído com TRD em 06/09/22 | [18 empty] | 121/SIURB/22 | 6022.2022/0002188-9 |  | Sim |  |  |  | 6022202200021889 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202200021889 de dezembro até janeiro de 2023.
356 | SIURB |  | Reforço Estrutural dos Muros de Arrimo e Estabilização do Talude | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Daniel Cerri. 1549 |  |  |  |  | manutenção | Obra/intervenção concluída | Concluída com TRD em 28/06/2022 |  |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | 6/30/2022 |  |  | R$ 10,000,000.00 | R$ 10,000,000.00 | [6 empty] | 071/SIURB/22 | 6022202100046770 | OBRAS PARA REMOÇÃO DO PAVIMENTO CERÂMICO DO DECK, REFAZIMENTO DAS CAMADAS DE ATERRO, EXECUÇÃO DE LAJE ESTRUTURAL ESTAQUEADA NAS ÁREAS CRÍTICAS ONDE A ESPESSURA DE ATERRO DIFICULTA EXECUÇÃO SEGURA NA COMPACTAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL DOS MUROS DE ARRIMO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE JUNTO A DIVISA CEU X COMUNIDADE APROXIMADAMENTE DE 50,00 M DO CEU DA PAZ. | Sim |  |  |  | 6022202100046770 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202100046770 de dezembro até janeiro de 2023.
357 | SIURB |  | Reforma e Conservação do Monumento à Independência e Casa do Grito | Não | Ipiranga | Monumento Ipiranga |  |  |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em andamento com pendências: Contrato com prazo expirado em 01/11/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. |  |  |  | 2022-01-06 |  |  |  | 2023-01-04 |  |  | R$ 5,575,605.26 | R$ 5,575,605.26 | [6 empty] | 066/SIURB/2022 | 7910.2022/0000238-0 | Contrato 066/SIURB/2022. Prazo contratual 10 meses | Sim | 791832.93 | 0 | 22.10.15.451.3022.5085.39.00 | 7910202200002380 | OK
358 | SIURB |  | Requalificação e Reurbanização do Vale do Anhangabaú e entorno | Não | Sé | Vale Do Anhangabaú | Vale | Anhangabaú |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Obra entregue. Aguardando a emissão de TRD. |  |  |  | 2019-01-05 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  | R$ 93,892,194.54 | R$ 93,892,194.54 | [6 empty] | 025/SMSO/2017 | 7910201900003490 | Contrato 025/SMSO/2017. Ordem de início emitida em 01/05/2019. Contratada: Consórcio Central (FBS/Lopes Kallil). | Sim |  |  |  | 7910201900003490 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 7910201900003490 de dezembro até janeiro de 2023.
359 | SIURB |  | Requalificação Nova Sede SMDET | Não | Sé | [5 empty] | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Andamento |  |  |  | 1/19/2023 | [7 empty] | R$ 1,112,243.27 | [7 empty] | 7910201700010700 | Contrato 111/SIURB/2022. Ordem de início 19/01/2023 | Sim |  |  |  | 7910201700010700 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 7910201700010700 de dezembro até janeiro de 2023.
360 | SIURB |  | Requalificação Nova Sede SMDET | Não | Sé | [5 empty] | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em Andamento |  |  |  | 2023-12-01 | [7 empty] | R$ 3,419,865.29 | [6 empty] | 003/SIURB/2023 | 6022.2022/0007000-8 | Contrato 003/SIURB/2023. Ordem de início 12/01/2023 | Sim | 319593.4 | 319593.4 | 22.10.17.451.3008.5013.39.00 | 6022202200070008 | OK
361 | SIURB |  | Requalificação Urbana da Av. Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Santo Amaro | Avenida | Santo Amaro |  |  | Requalificação | Obra/intervenção em execução | Em andamento |  |  |  | 2022-06-05 |  |  |  | 9/30/2023 |  |  | R$ 74,188,333.21 | R$ 74,188,333.21 | [7 empty] | 7910.2017/0000704-8 | Contrato nº 006/SIURB/2016. Consórcio Souza Compec/Coplan. Prazo contratual de 30/09/2023, ordem de início em 06/05/2022. | Sim | 18995435.23 | 4305355.31 | 29.50.15.452.3009.5395.51.08 | 7910201700007048 | OK
362 | SIURB | 34 | Riacho do Ipiranga - Ampliação do canal | Não | Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara | [5 empty] | Ampliação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação |  |  |  | 2017-01-08 | [15 empty] | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original). Limpo: 6022202200066043 201402694233 (Original)
363 | SIURB | 30 | Riacho do Ipiranga - Canal de ligação RI-01 e RI-02 | Não | Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara | [5 empty] | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra/intervenção concluída |  |  |  | 2017-01-08 |  |  |  | 2022-01-01 | [11 empty] | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original). Limpo: 6022202200066043 201402694233 (Original)
364 | SIURB | 31 | Riacho do Ipiranga - Córrego Cacareco | Não | Ipiranga, Vila Mariana, Jabaquara | [5 empty] | Obra nova/Implantação | Obra/intervenção concluída | Obra/intervenção concluída |  |  |  | 2017-01-08 |  |  |  | 2021-01-07 | [11 empty] | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original). Limpo: 6022202200066043 201402694233 (Original)
365 | SIURB |  | Riacho Do Ipiranga - Fase 2 (recuperação/reconstrução de canal) | Não | Ipiranga | Entre a Avenida Bosque da Saúde e Rua Marcelino Champagnat até a sua foz no rio Tamanduateí |  |  |  |  | Manutenção | Com pendências: Contrato com prazo expirado em 15/06/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. Projeto básico/executivo em elaboração ou em licitação | Projetos em andamento com pendências: Contrato com prazo expirado em 15/06/2023. Falta cadastro de aditamento de prazo ou suspensão/rescisão do contrato. | [9 empty] | R$ 3,652,371.30 |  | R$ 3,652,371.30 | [6 empty] | 043/SIURB/21 | 6022202000028130 - projeto | Projeto: Contrato 043/SIURB/21 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: 6022202000028130 - projeto. Limpo: 6022202000028130 projeto
366 | SIURB |  | Riacho Ipiranga - Readequação do Córrego Ipiranga (Viad. Aliomar Baleeiro até Bosque da Saúde) | Não | Ipiranga | Viad.Aliomar Baleeiro Até Bosque Da Saúde |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento |  |  |  |  | 2021-05-07 |  |  |  | 2023-01-04 |  |  | R$ 36,274,847.24 | R$ 36,274,847.24 | [8 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
367 | SIURB |  | Roberto Marinho - HIS 27 e 41 - OUCAE | Não | Jabaquara | Av. Roberto Marinho | Avenida | Roberto Marinho |  |  | Requalificação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Planejamento HIS 27 e 41 (Lote 4 - 54+119 un) - paralisadas - em levantamento completo de obra e projeto para futura licitação para término da obra. Processo enviado a SPUrbanismo solicitando autorização para início da instrução do Processo de Licitação | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
368 | SIURB |  | Roberto Marinho - HIS Grupo 1 (HIS 08, 25, 44 Abc, 45, 65) (OUCAE) | Não | Santo Amaro | Av Roberto Marinho | Avenida | Roberto Marinho |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo não iniciado ou em planejamento | Em Análise e Estudo de Viabilidade. HIS Grupo 1 (HIS 08, 25, 44ABC, 45, 65 e 66) - Processo enviado a SPUrbanismo solicitando autorização para início da instrução do Processo de Licitação. | [20 empty] | Não consta no RPE FEV 2023 - Última atualização em mai/2022 | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
369 | SIURB |  | Rua Jacofer - Galerias CTN | Não | Freguesia/Brasilândia | Rua Jacofer, Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Mateus Mascarenhas, Rua Coronel Mário de Azevedo e Rua Luar do Meu Bem |  |  |  |  | Obra nova/Implantação | Projeto básico/executivo concluído | Projetos concluídos. TCMSP sugere encerramento da licitação. | [10 empty] | R$ 26,558,792.20 | R$ 26,558,792.20 | [6 empty] | RESTRITO |  |  | Sim |  |  |  |  | Erro: Original: nan. Limpo: nan
370 | SIURB |  | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Não | São Miguel Paulista | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Rua | Joaquim Leal |  |  | Requalificação | Obra/intervenção concluída | Concluído com TRD em 30/09/22 |  |  |  | 2022-01-07 | [6 empty] | R$ 5,208,646.57 | R$ 5,208,646.57 | [6 empty] | 018/SIURB/21 | 6022.2020/0000866-0 | Contrato 018/SIURB/21, Valor contratado: R$ 5.208.646,57, com prazo contratual de 3 meses, Ordem de início de 03/07/2022. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000930-7 | Sim |  |  |  | 6022202000008660 | Erro: Não foi encontrado nenhum empenho para o processo 6022202000008660 de dezembro até janeiro de 2023.